

**Zpracovatel: MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. Kostelec u Holešova 58, 768 43**

**Zadavatel: Obec Beňov, Beňov 3, 750 02 Přerov**

**Datum schválení v ZO obce Beňov:**

**07.12.2017 usnesení z 20-tém ZO Beňov, bod 20/09/2017**

**06.02.2020 usnesení z 12-tého ZO Beňov, bod 12/02/2020**

**10.12.2020 usnesení ze 17-tého ZO Beňov, bod 17/15/2020**


**9.12.2021 usnesení z 27-ho zasedání ZO Beňov, bod 27/13/2021**

**8.12.2022 usnesení z 1-ho zasedání ZO Beňov, bod 1/15/2022**

**12.12.2023 usnesení z 9 -ho zasedání ZO Beňov, bod 9/12/2023**

**Program rozvoje obce Beňov**

**2018 - 2028**



Obsah

[Úvod 1](#_Toc447704414)

[A. ANALYTICKÁ ČÁST 2](#_Toc447704415)

[A. 1 Charakteristika obce 2](#_Toc447704416)

[1. Území 2](#_Toc447704417)

[2. Obyvatelstvo](#_Toc447704418) 4

[3. Hospodářství 13](#_Toc447704419)

[4. Infrastruktura 19](#_Toc447704420)

[5. Vybavenost 22](#_Toc447704421)

[6. Životní prostředí 27](#_Toc447704422)

[7. Správa obce 31](#_Toc447704423)

[A. 2 Východiska pro návrhovou část 34](#_Toc447704424)

[A. 3 SWOT analýza obce 49](#_Toc447704425)

[A. 4 Vyhodnocení dotazníkového šetření 52](#_Toc447704426)

[B. NÁVRHOVÁ ČÁST 53](#_Toc447704427)

[1. Strategická vize 53](#_Toc447704428)

[2. Priority 53](#_Toc447704429)

[3. Opatření 53](#_Toc447704430)

[4. Rozvojové aktivity 56](#_Toc447704431)

[5. Akční plán na rok 2020 67](#_Toc447704432)1

6. Podpora realizace programu …………………………………………………………………………………………… …55

[Přílohy 68](#_Toc447704433)

[Seznam obrázků, grafů a tabulek](#_Toc447704434) 63

# Úvod

Program rozvoje obce je základním strategickým plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích. Je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce.

Program rozvoje obce Beňov je střednědobý dokument, který je zpracován na období 2018 – 2028. Definuje hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, pomocí kterých budou tyto priority realizovány v praxi, s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce. Dále zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení, slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, a je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech a nástrojem koordinace rozvoje v širším území.

Dokument obsahuje dvě základní části – část analytickou a návrhovou. Analytická část se zabývá komplexním zhodnocením výchozí situace obce, klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů. Také srovnává předchozí Program obnovy venkova obce Beňov na období 2007 – 2017. Návrhová část navazuje na výsledky analytické části a řeší nastavení jednotlivých priorit k rozvoji obce a definování podmínek k realizaci.

Do procesu zpracování strategického dokumentu byla zapojena i široká veřejnost prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření a také prostřednictvím veřejného projednání, které se uskutečnilo dne 6. 10. 2017. Účastníkům byly představeny výsledky analytické části, srovnání a vyhodnocení POV Beňov 2007-2017 včetně výsledků dotazníkového šetření. V diskuzi mohli občané vyjádřit své představy o rozvoji obce. Výsledkem veřejného projednání bylo zpracování SWOT analýzy (slabých a silných stránek obce a příležitostí a hrozeb).

Na tvorbě dokumentu se podílel realizační tým společně s pracovní skupinou. Realizační tým byl tvořen zaměstnanci MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. Pracovní skupina byla tvořena členy zastupitelstva obce Beňov, v čele se starostou Ivo Pitnerem.

Při zpracování dokumentu byla využita Metodika tvorby programu rozvoje obce, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument je v souladu s rozvojovými dokumenty vyšších územních celků, se strategií CLLD na období 2014 - 2020 MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. „Náš region - naše radost“ a se strategickým plánem statutárního města Přerova pro období 2014 -2020.

Plán rozvoje obce vznikal postupně více než jeden rok. Při jeho zpracování bylo využito informací

z předchozího plánovacího dokumentu „Program obnovy venkova obce Beňov na období 2007 - 2017“.

Tento strategický dokument bude pravidelně každým rokem aktualizován a znovu projednáván a následně schvalován na veřejném zastupitelstvu obce, vždy na posledním veřejném zasedání daného aktuálního roku.

Dokument bude veřejné přístupný na webu obce www.benov.cz.

# A. ANALYTICKÁ ČÁST

## A. 1 Charakteristika obce

### 1. Území

*Poloha*

Obec Beňov je samostatná obec ležící v nadmořské výšce okolo 240 m n.m. Nachází se v Olomouckém kraji, přibližně 6 km jihovýchodně od průmyslového okresního města Přerov a cca 30 km od krajského města Olomouc. Náleží do správního obvodu ORP Přerov. Město Přerov je přirozeným spádovým centrem.

Obec je tvořena dvěma katastrálními územími Beňov a Prusy. Katastrální území Beňov i místní část Prusy má podobu nepravidelného protáhlého víceúhelníku (viz. obr.č.1 a 2). Geomorfologicky se obec nachází ve zvlněné krajině předhůří Podbeskydské pahorkatiny a spadá do provincie Západních Karpat. Nejvyšší vrchol v okolí se nachází severozápadně od obce Beňov, v nadmořské výšce 298 m (Švédské šance).

Beňov spadá do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.

Rozloha katastrálního území činí 864 ha. Zemědělská půda zabírá 84,9 % z celkové výměry obce. Nejvyšším podílem je zastoupena orná půda (91,3 %), naopak lesní pozemky jsou zastoupeny podílem 7,1 %. Podíl vodních ploch činí pouhých 0,6 %.

Obec je rozložena na levém břehu říčky Moštěnky. Moštěnka je levostranný přítok řeky Moravy, do níž se vlévá u Kroměříže. Moštěnka je tokem III. řádu, a kromě povodí Moravy náleží k povodí Dunaje a úmoří Černého moře. Je nejvýznamnějším vodním tokem, který protéká obcí Beňov. Pravostranný přítok Moštěnky - Podolský potok je současně napájecím zdrojem pro chovný rybník u obce Prusy. Levostranný přítok Moštěnky - Beňovský potok, protéká podél obce z jihozápadu a u jeho západního okraje je vybudován rybník. V katastru obce se též nachází území se zvláštní ochranou pro zdroj pitné vody, a to v ochranném pásmu Hanácké kyselky.



*Obrázek 1 Poloha obce*

****

Obrázek 2 Katastr Beňov a Prusy

Roku 1964 se Beňov sloučil s malou obcí Prusy, která je od té doby jeho místní částí. Prusy leží ve vzdálenosti 1 km severovýchodně od Beňova. Obec Beňov měla v roce 2016 počet čísel popisných 218 a 625 obyvatel, místní část Prusy má 30 čísel popisných a 82 obyvatel - celkem 671 obyvatel.

*(Pozn.* Pokud nebude dále v dokumentu výslovně uvedeno jinak, týkají se informace obce Beňov včetně její místní části Prusy).

Obec Beňov katastrálně sousedí s obcemi: Horní Moštěnice, Újezdec (což je místní část Přerova), Želatovice, Čechy, Domaželice, Líšná, Karlovice, Stará Ves a Dobrčice.

Obec Beňov je členem Místní akční skupiny MAS – Partnerství Moštěnka, o. p. s. a členem Dobrovolného svazku obcí mikroregionu Moštěnka.

*Historické souvislosti*

Od svých počátků byla obec v majetku domácích vladyků. Existovala údajně již v roce 1130. První podložené zprávy pocházejí však z počátku 14.století, kdy je připomínán jistý Nahrad “de Binon“ (1318 a 1322). První historický záznam o obci se váže k roku 1318.   V Zemských deskách se toho roku píše záznam o obci jako BÍNOV a českých listinných jako BEYNOW. Až do konce 15. století se v držbě Beňova střídali příslušníci drobné okolní šlechty. V roce 1491 jej coby sirotčí statek koupil přerovský pán Vilém z Pernštejna (týž již o deset let dříve, coby poručník statku po zemřelém panoši Václavovi Sulovském z Třebule, propůjčil beňovským tehdy významné právo odúmrtě). V této souvislosti se také poprvé a naposledy dovídáme o beňovské tvrzi. (Beňov se stal součástí přerovského panství a tento stav se do r.1848 už nezměnil). Dále pak k historii vodního mlýna v Beňově, zde byl nalezen mlýnský kámen s datem "ANNO 1226 ". Jedná se zřejmě o založení tohoto objektu.

Při opravě a rekonstrukci muzea arcibiskupa A. C. Stojana v srpnu roku 2007, byl nalezen dokument, nákres osady a obce Bejnova okresu Přerovského z roku 1867 od Andreje Ginthera - stavitele.

*Významní rodáci*

**Olomoucký arcibiskup Th.Dr. Antonín Cyril Stojan**, narozen v Beňově 22.5.1851 (zemřel 29.9.1923). Jeho památce věnuje obec velkou pozornost. Na místě, kde stál jeho rodný domek, stojí dnes památník. V obci je také malé muzeum, kde můžeme zhlédnout dochované předměty z doby života Antonína Cyrila Stojana.

Dalším z významných rodáků obce Beňova je **Rudolf Lukaštík** (23.2-11.1894-21.1.1979). Byl předseda Sokolské župy v Přerově, sekretář zahraničních sdružení Sokola, sekční šéf ministerstva vnitra s blízký spolupracovník Dr. E. Beneše. Zúčastnil se zahraničního odboje, za které byl několikrát vězněn. Jeho pamětní deska je umístěna na budově místní sokolovny Tělocvičné Jednoty Sokol v Beňově.

**Rudolf Macháček** se narodil 16.11.1897 v Beňově. Je významný komeniolog a vlastivědný pracovník, hudebník, pedagog a publicista. Učil v Přerově na I. dívčí měšťanské škole Karolíny Světlé. Působil jako průvodce Muzea Komenského v Přerově.

*Data z historie obce Beňov*

1318 – první písemná zmínka o obci Beňov. Jméno obce prý vzniklo z osobního zájmena byn, jehož nositel se uvádí jako svědek již na jedné listině z roku 1130  
1365 – v Zemských deskách se píše o obci jako BÍNOW a českých listinných jako BEYNOW  
1226 – zřejmě založen vodní mlýn  
1964 – sloučení s obcí Prusy

1986 – postavení památníku arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana na místě, kde stál jeho rodný dům

### 2. Obyvatelstvo

*Demografická situace*

Počet obyvatel představuje základní demografický údaj. K 31. 12. 2016 žilo v obci Beňov celkem 671 obyvatel.

Z hlediska vývoje počtu obyvatel bylo nejvíce obyvatel v letech 1910 - 1930. Poté došlo po 2. světové válce ke skokovému poklesu. Následoval nárůst v roce 1961, který byl vystřídán pozvolnějším poklesem. Posledních 25 let je počet obyvatel v obci stabilní.

Vývoj počtu obyvatelstva v obci od roku 1869 znázorňuje následující graf.

Graf 1 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1869 – 2016

*Zdroj: ČSÚ*

Graf č. 2 uvádí, že vyšší měrou je počet obyvatel ovlivňován migrací, pozitivně v roce 2008, záporně zejména v roce 2013.

Graf 2 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2002 – 2016

Zdroj ČSÚ k 31.12.

*Struktura obyvatelstva*

Struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku patří mezi základní charakteristiku každé populace. Podíl žen a mužů v obci Beňov je vyrovnaný, což názorně ukazuje graf č. 3. K 31. 12. 2016 v obci žilo 342 žen (51 %) a 329 mužů (49 %).

Graf 3 Porovnání struktury obyvatelstva v letech 2001 – 2016

Zdroj ČSÚ k 31.12.

*Věková struktura*

Věková struktura obyvatelstva má vliv na další populační vývoj. V obci Beňov se věková struktura obyvatelstva ve sledovaném období 2001 – 2016 vyvíjí více méně rovnoměrně.

Počet dětí v předproduktivním věku, tj. 0 – 14 let od roku 2001 v obci mírně narůstá. Ve srovnání s rokem 2001 je to nárůst o 14 osob. Stejný vývoj je však sledován i u osob v poproduktivním věku, tj. 65 a více let, kdy od roku 2001 dochází k jeho postupnému navyšování, a tím i k celkovému stárnutí obyvatelstva. Celkový nárůst v této věkové kategorii činil 10 osob.

Na začátku sledovaného období, tzn. v roce 2001 byl v obci nadprůměrně vysoký index stáří 140,96 (tj. poměr počtu obyvatel nad 65 let a více věku na 100 obyvatel ve skupině 0-14 let) v porovnání s indexem stáří 82,7 v Olomouckém kraji, a také průměrný věk - 42,5 let v Beňově a 39 let v Olomouckém kraji.

V porovnání s rokem 2001 (na 100 dětí ve věku 0 – 14 let připadalo 141 osob v poproduktivním věku) se index stáří v obci vyvíjí pozitivně a v roce 2016 dosáhl hodnoty 131. Tato hodnota je sice mírně nad průměrem indexu stáří v Olomouckém kraji (126), jak ukazuje graf č.4, ale v porovnání s prudce vzrůstajícím trendem indexu stáří v Olomouckém kraji, je trend obce opět spíše stagnující.

Z přiložené tabulky č. 1 Věková struktura obyvatelstva v letech 2001 - 2016 vyplývá mírný proces stárnutí obyvatel obce. Tento proces se projevuje pozvolným nárůstem obyvatel v poproduktivním věku, což je trend vývoje v celé ČR.

Dochází také k velmi pomalému narůstání průměrného věku v obci. Ve srovnání s rokem 2001 (42 let) vzrostl za 15 let na hodnotu 43,3 let. Průměrný věk ve Olomouckém kraji byl v roce 2016 42,4 let. Dle grafu 4 můžeme porovnat strmě vzrůstající tendenci průměrného věku v Olomouckém kraji s pozvolnějším nárůstem v obci Beňov.

Graf 4 Porovnání průměrného věku a indexu stáří obce Beňov a Olomouckého kraje v letech 2001 – 2016

Zdroj ČSÚ k 31.12.

Tabulka 1 Věková struktura obyvatelstva v letech 2001 -2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Věk** | **2001** | **2002** | **2003** | **2004** | **2005** | **2006** | **2007** | **2008** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **0 – 14** | 83 | 84 | 82 | 80 | 81 | 82 | 81 | 85 | 88 | 89 | 94 | 97 | 98 | 101 | 101 | 97 |
| **15 – 64** | 460 | 450 | 450 | 450 | 460 | 465 | 472 | 485 | 488 | 494 | 492 | 483 | 463 | 461 | 460 | 447 |
| **65 a více** | 117 | 120 | 118 | 114 | 111 | 117 | 119 | 123 | 125 | 127 | 124 | 121 | 123 | 125 | 125 | 127 |
| **Průměrný věk v obci** | 42 | 42,5 | 42,4 | 42,4 | 42 | 42,2 | 42,3 | 42,1 | 42 | 42,1 | 41,6 | 41,8 | 42,5 | 42,8 | 43 | 43,3 |
| **Průměrný věk Olomouckého kraje** | 38,7 | 39 | 39,3 | 39,6 | 39,8 | 40,1 | 40,3 | 40,5 | 40,7 | 40,9 | 41,2 | Začátek formuláře  41,5Konec formuláře | 41,7 | 42 | 42,2 | 42,4 Konec formuláře |
| **Index stáří v obci** | 140,96 | 142,86 | 146,34 | 142,5 | 137,04 | 142,68 | 146,91 | 146,91 | 142,05 | 142,7 | 131,9 | 124,74 | 125,5 | 123,8 | 123,7 | 130,9 |
| **Index stáří Olomouckéhok**r**aje** | 82,7 | 86,71 | 89,61 | 92,93 | 96,48 | 100,34 | 103,46 | 107,1 | 109,4 | 110,3 | |  | | --- | | 112,9 | | 116,5 | 119,5 | 122,1 | 123,9 | 126,4 |

Zdroj ČSÚ k 31.12.

### *Graf 5 Věková struktura obyvatel obce Beňov v roce 2016*

Index ekonomického zatížení (IEZ) znázorňuje počet osob ve věku 0 – 14 let a počet osob ve věku 65   
a více let na 100 osob ve věku 15 – 64 let. IEZ v obci Beňov dosáhl bodu 50,11, což vykazuje rovnováhu mezi aktivní a neaktivní složkou obyvatelstva a příznivý poměr v porovnání s vyššími územními celky (viz. tab. 2).Podle dlouhodobých prognóz lze usuzovat, že podíl (ekonomicky neaktivní složky) bude postupně narůstat, stejně jako bude docházet k postupnému úbytku předproduktivní složky obyvatelstva, což bude v důsledku znamenat snižování rozvojového potenciálu území a zpomalení celkového vývoje ekonomiky.

Tabulka 2 Index ekonomického zatížení (v %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Obec Beňov** | **Okres Přerov** | **Olomoucký kraj** | **Česká republika** |
| **IEZ** | 50,11 | 51,97 | 52,8 | 52,37 |

Zdroj ČSÚ

*Sociální situace*

V obci se nenachází sociálně vyloučená lokalita, nežijí zde národnostní menšiny ani sociálně slabí obyvatelé. Naopak v okresním městě Přerově se nachází 5 sociálně vyloučených lokalit (odhadem zde žije 3 000 Romů) Zdroj: [*http://www.esfcr.cz/mapa/int\_olo.html*](http://www.esfcr.cz/mapa/int_olo.html).

*Vzdělanostní struktura*

Vedle věkové struktury, která představuje výchozí stav pro budoucí demografický vývoj, je jedním z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu struktura obyvatel podle vzdělání. Dosažené vzdělání a typ vzdělání se odráží v postavení osob na trhu práce a jejich uplatnění v hospodářském odvětví.

Podle výsledků SLBD z roku 2011 tvoří nejvyšší podíl obyvatel obce Beňov ve věku 15 a více let osoby se středním vzděláním včetně vyučení (bez maturity) a to 46,6 %. Dále to jsou osoby s úplným středním vzděláním s maturitou - 23,4 % a následují osoby se základním vzděláním vč. neukončeného vzdělání - 18,5 %. Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob tvoří pouhých 5,4 %.

Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je možno považovat za ukazatel míry vzdělanosti v obci. Vzdělanostní skladba obyvatel obce Beňov je v porovnání s vyššími územními celky - Olomouckým krajem - nepříznivá. Žije zde např. o 6 % méně vysokoškoláků, je zde i menší zastoupení obyvatel s vyšším vzděláním a maturitou.

Ve sledovaném období 2001 – 2011 (dle údajů SLBD) došlo k nárůstu vzdělanosti v obci Beňov (názorně vyjadřuje graf č. 5). Počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel vzrostl o 2,5 %, počet obyvatel s úplným středním vzděláním vzrostl o téměř 6 %, a výrazně (o 10%) poklesl počet obyvatel se základním vzděláním.

*Graf 6 Vývoj vzdělanostní struktury v obci Beňov*


Zdroj ČSÚ

*Tabulka 3 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání ve věku 15 a více let*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2001** | | | **2011** | | |
| **Vzdělání** | **Celkem Beňov (počet)** | **Beňov**  **%** | **Olomoucký kraj (%)** | **Celkem**  **Beňov**  **(počet)** | **Beňov**  **%** | **Olomoucký kraj (%)** |
| **bez vzdělání** | 1 | 0,2 | 0,6 | 2 | 0,3 | 0,5 |
| **základní včetně neukončeného** | 168 | 28,5 | 23,6 | 110 | 18,5 | 18,4 |
| **střední vč. vyučení (bez maturity)** | 285 | 48,3 | 39 | 277 | 46,6 | 35,4 |
| **úplné střední s maturitou** | 104 | 17,6 | 24,6 | 139 | 23,4 | 26,9 |
| **nástavbové studium** | 13 | 2,2 | 3 | 15 | 2,5 | 2,6 |
| **vyšší odborné vzdělání** | 5 | 0,8 | 1,1 |
| **vysokoškolské** | 17 | 2,9 | 7,9 | 32 | 5,4 | 11,4 |
| **nezjištěno** | 2 | 0,3 | 1,3 | 15 | 2,5 | 3,7 |

Zdroj ČSÚ, SLBD 2001 a 2011

### *Graf 7 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Beňov v roce 2011*



*Spolková činnost*

V obci se nachází velký počet aktivních spolků, které spolu vzájemně spolupracují a pravidelně pořádají za podpory zastupitelstva obce mnoho sportovních, společenských a kulturních akcí. Zastupitelstvo obce všechny místní spolky finančně podporuje z obecního rozpočtu. V roce 2016 příspěvek obce činil 350 tis. Kč. Obec spolkům zajišťuje i materiální podporu.

**Sbor dobrovolných hasičů** – zřizovatelem je obec. K 31.12. 2016 měl sbor 37 členů. V roce 2005 byla

po 20 letech obnovena činnost sboru. Současným starostou SDH Beňov je Bronislav Geryk. Hasiči obec reprezentují v požárním sportu. V měsíci květnu spolek pravidelně pořádá okrskové hasičské závody. V červnu se spolupodílí na zajištění „Dětského dne“. Ve spolupráci s obcí organizují Mikroregionální hasičské závody. Také pořádají zábavy a zapojují se do organizování „Beňovských hodů“ a Rozsvícení vánočního stromu.

**Českomoravské myslivecké sdružení Beňov – Prusy** má 26 členů, předsedou je Martin Hrbas. Pořádají Myslivecký ples v obci, tradiční Odchyt zajíců a Štěpánský hon s posezením a hudbou, vycházky na bažanty a zajíce aj.

**Tělocvičná jednota Sokol Beňov** má 91 členů, z toho 37 mužů, 18 žen, 6 dorostenců 16 žáků a 5 žaček Starostou je bratr Ing. František Kubík, místostarostou Ivo Pitner, jednatelem Lenka Pavlíková.  TJ Sokol má 4 hlavní složky: cvičení pro ženy, florbal, badminton a volejbal. Je velmi aktivním spolkem v obci. Každoročně mimo sportovní akce pravidelně zajišťují společenské a kulturní akce pro širokou veřejnost, např. Masopust - vodění medvěda, dětské Šibřinky, táborák, Rockovou noc, „Ahoj léto rock-fest“, Sokolský ples a taneční zábavu. Také pořádají turnaje ve florbalu, badmintonu a stolním tenise, tábor pro děti s programem.

**FC Beňov** – působí od 16.6.1940, prezidentem FC Beňov je Michal Zavadil, sportovním referentem Ladislav Nesňal, jednatelem Ondřej Hudík. V roce 1991 družstvo postoupilo do 1.A třídy, kde hrálo plných 15 sezón. V roce 2011 se podařilo hráčům FC Beňov postoupit do "1 B třídy" a družstvo muži B bylo přihlášeno do Okresní soutěže. V roce 2013 postoupilo družstvo A do "1 A třídy". Od dubna do konce října pořádají pravidelná fotbalová utkání, turnaje pro mladé fotbalisty přípravky, turnaj v malé kopané pro neziskové organizace, turnaj „O pohár starosty“, aj.

**Jezdecký oddíl Beňov** – byl založen v roce 1964, předsedou je Kamil Bukva. v Jezdeckém oddíle působila řada významných osobností Československého a posléze i Českého turfu. Za svého dětství zde působil významný beňovský rodák MVDr. Čestmír Olehla, který je dnes jedním z nejúspěšnějších trenérů koní v České republice. Sdružuje 15 členů, z toho 10 dětí, 7 koní. Jezdci se účastní společenských a kulturních akcí v rámci celého okresu  Přerov, dále Hubertovy jízdy. Náplní oddílu je výcvik mladých jezdců, agroturistika a pohybová terapie pro tělesně postižené.

**Jezdecký oddíl Haná – Prusy**, vede Martina Králová a Eva Bajerová. TJ má 28 členů, z toho 10 aktivních závodníků. V letních měsících pořádá tábory pro děti. Nabízí možnost vyjížděk do okolí pro pokročilé a boxové ustájení pro koně.

**Stáj Patalovi Beňov, z.s.**

**Klub důchodců** – působí od roku 2003 a je financován z rozpočtu obce. 10 členů výboru se stará o 170 důchodců v obci. Předsedkyní je Marie Klvaňová. Klub pořádá besedy s důchodci, zájezdy, Vánoční výstavy a spolupořádá Tříkrálovou sbírku a Vesnický bál.

**Český zahrádkářský svaz ZO Beňov**, starosta Josef Černý, jednatelka Vlastimila Martinková, účetní a pokladní Alena Černá, revizní komise Milan Honěk. Svaz pořádá „Beňovský slivkošt“ a posezení s tancem a tombolou.

**Rybáři Beňov –** neziskové sdružení rybářů a občanů obce Beňov založeno na podzim roku 2011. Jejím předsedou je Petr Bukva. V obci pořádají „Otvírání a zavírání rybníka“ - rybářské závody dětí i dospělých.

**DSI neziskové sdružení pro rodinu a děti** - jednatel Radek Polášek

**Neziskové sdružení SERWIK - Prusy,** Monika Spáčilová, jezdecké military

**Neziskové sdružení Beňov -** Klárka Páleníková, parkúrové skákání.

**Honební společenstvo Beňov – Prusy**, jejímž předsedou je **Radoslav Kobert.**

**Spolky, které působily v obci a již byly zrušeny:**

**Český červený kříž** – působil od roku 1961, - zrušen v roce 2014 převedeno členství na Okresní sdružení do Přerova.

**Český svaz chovatelů drobného zvířectva** - působil od roku 1964, byl zrušen v roce 2014 členství převedeno na Okresní sdružení do Přerova.

*Přehled každoroční spolkové, kulturní a sportovní činnosti*

1. Tříkrálová sbírka - zajišťuje Klub důchodců obce Beňov a děti ze ZŠ Beňov – leden
2. Rybářský ples „v hospodě u Vranů - pořádá sdružení rybářů Beňov – Prusy – konec ledna
3. Tradiční Vesnický bál - pořádá zastupitelstvo obce a Klub důchodců obce - únor
4. Sokolský ples pořádá Tělocvičná jednota Sokol Beňov - únor
5. Myslivecký ples - pořádá Myslivecké sdružení Beňov-Prusy- únor
6. Masopust - vodění medvěda s hudbou a maskami - pořádá a zajišťuje TJ Sokol Beňov – únor / březen
7. Předkarneval - soutěže a hry pro děti a mládež- pořádá společnost Č.O.B – únor
8. Dětské Šibřinky - pořádá T.J.Sokol Beňov – únor
9. Beňovský slivkošt, tradiční ochutnávka dobré slivovice a následné posezení a vyhodnocení o Putovní Pohár Beňovského slivkoštu – pořádá a zajišťuje obec a Český zahrádkářský svaz ZO Beňov - březen
10. Ukázky „výroby májek“ pro děvčata základní školy - pořádá Základní škola Beňov, Ing. Bělařová Hana – březen / duben
11. Ukázky „výroby tatarů“ pro kluky a pro děvčata základní školy, vyfukování a zdobení velikonočních vajíček a ozdob - pořádá ZŠ Beňov, pan Pavlík Jiří a pan Smékal Jan – duben
12. Otvírání rybníka a rybářské soutěže – Neziskové sdružení Rybáři Beňov
13. Pravidelná fotbalová utkání FC Beňov, od dubna do konce října
14. Divadlo Dostavník a neziskové divadelní sdružení Vlkoš sobě, pravidelně hostuje v obci dle plánu vystupuje na 1-2 představení v termínech květen a září - pořádá obec Beňov
15. Okrskové hasičské závody v obci Beňov – zajišťuje a pořádá SDH Beňov - květen
16. TÁBORÁK - zajišťuje a pořádá T.J.SOKOL Beňov - květen
17. Rocková noc ROCK – SLET pořádá a zajišťuje T.J.Sokol Beňov – červen
18. Posezení a tancem a tombolou při hudbě p.Caletky - pořádá Český zahrádkářský svaz – červen
19. „Dětský den plný her a soutěží“ - pořádají – T.J.Sokol Beňov, ČČK, Základní a Mateřská škola Beňov, Sbor Dobrovolných Hasičů Beňov – červen
20. Mikroregionální hasičské závody o Pohár obce Beňov – pořádá obec a SDH Beňov - červen
21. Fotbalové utkání FC Beňov pro mladé fotbalisty přípravky turnaj v kopané – květen a říjen
22. Vycházka a posezení u rybníku v Prusích spojená s opékáním makrel a kabanosu - pořádá Klub důchodců obce Beňov – červen
23. Turnaj na fotbalovém hřišti v malé kopané pro neziskové organizace a spolky - pořádá FC Beňov – červen
24. Setkání obcí mikroregionu Moštěnka „Hry bez hranic“ každý rok na společné soutěže – vždy v červnu-červenci – pořádá Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Moštěnka
25. Fotbalový turnaj „O pohár Starosty obce Beňov“ - pořádá FC Beňov na hřišti v Beňově , červen - červenec
26. Zájezd na Hostýn - pořádá Klub důchodců obce Beňov – červenec
27. Přátelské fotbalové utkání starých pánů v termínech červenec – říjen, pořádá FC Beňov
28. Zábavu v areálu TJ.Sokol Beňov - pořádá FC Beňov – červenec
29. Tradiční turnaj v malé kopané „CUTILCAP“ pořádá René Smoček na hřišti v Beňově – červenec
30. Zájezd do Věžek u Kroměříže na „Výstavu Flória " - pořádá Klub důchodců – srpen
31. Taneční zábava v areálu za sokolovnou - pořádá TJ.Sokol Beňov – srpen
32. Rockový festival „AHOJ LÉTO ROCK-FEST“ - pořádá T. J. Sokol Beňov ve organizátoři Zbyněk Batěk a Ivan Kobert - srpen
33. Stanování se Sokolem tábor pro děti s programem - pořádá T.J.Sokol Beňov
34. Zábava - pořádá Sbor Dobrovolných Hasičů Beňov - červen nebo září
35. „Beňovské hody“– do organizace je zapojeno zastupitelstvo obce a většina aktivních spolků v obci – září
36. Zavírání rybníka a rybářské soutěže – Neziskové sdružení Rybáři Beňov
37. Výstava ovoce a zeleniny v budově ČZS - pořádá Český zahrádkářský svaz v Beňově – říjen
38. Hubertova jízda, ukončení jezdecké sezóny s taneční zábavou - pořádá Jezdecký oddíl Beňov – listopad
39. Ukázky vázání spojené s výrobou adventních věnců a volným prodejem svíček, doplňků a vánočních ozdob - pořádá Základní a Mateřská škola v Beňově za odborné asistence Ing. Hany Bělařové a Pavly Béhmové – konec listopadu
40. Vánoční besídka v sokolovně pořádá Základní a Mateřská škola Beňov
41. Vánoční výstava ozdob, betlémů a lidové tvorby spojená s ochutnávkou cukroví a svařeného vína - pořádá Klub důchodců a Základní a Mateřská škola Beňov – prosinec
42. Rozsvícení Vánočního stromu - Obec Beňov, SDH Beňov, Základní a Mateřská škola Beňov
43. Tradiční vycházky na bažanty a zajíce - pořádá Myslivecké sdružení Beňov-Prusy – listopad-prosinec-leden
44. Tradiční „odchyt zajíců“ s posezením a hudbou - pořádá Myslivecké sdružení Beňov-Prusy – prosinec
45. Mikulášská nadílka, Vánoční besídka Základní školy a rozsvícení Vánočního stromu - pořádá T.J. Sokol Beňov, zastupitelstvo obce a ZŠ v Beňově – prosinec
46. Vystoupení souboru VOKÁL a dětí ZŠ a MŠ v kostele v Beňově – Vánoční koledy, říkadla a písničky - pořádá základní a mateřská škola Beňov a zastupitelstvo obce Beňov – prosinec
47. Tradiční „Štěpánský hon“ s posezením a hudbou - pořádá Myslivecké sdružení Beňov-Prusy – prosinec
48. Florbalový a badmintonový turnaj a turnaj ve stolním tenise – T.J. Sokol Beňov prosinec
49. Silvestr – ukončení roku a
50. ohňostroj pořádá obec Beňov

*Vnější vztahy a vazby obce*

Obec Beňov je členem, podporuje či vzájemně spolupracuje s těmito organizacemi:

* Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka
* MAS – Partnerství Moštěnka
* Spolek pro obnovu venkova ČR a Olomouckého kraje
* Svaz místních samospráv
* Svaz měst a obcí ČR
* Spolek Odpadové hospodářství Olomouckého kraje

V rámci mezinárodní spolupráce obec udržuje trvalé družební kontakty s Gminou Tworóg v Polsku již od roku 1996. Spolupráce probíhá napříč obcí a spolky, včetně MŠ a ZŠ.

### 3. Hospodářství

V rámci vymezení regionů s tzv. soustředěnou podporou státu na roky 2010–2013 (usnesením Vlády ČR č. 141/2010) bylo území Okresu Přerov zařazeno mezi ***hospodářsky slabé regiony***, tj. oblasti charakteristické mj. nízkou životní úrovní, nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti či nízkou hustotou osídlení. Jedná se o regiony, které na základě ukazatelů hospodářského a sociálního rozvoje vykazují podstatně nižší úroveň rozvoje, než je průměr v ČR. Okres Přerov vykazuje i určité znaky strukturálně postiženého regionu. Byl zařazen mezi ***hospodářky problémové regiony*** (tj. státem podporované regiony) vymezené v rámci zpracování Strategie regionálního rozvoje České republiky 2014–2020. Tyto regiony jsou charakterizované především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nízkou životní úrovní, nízkým stupněm ekonomické výkonnosti, nízkým průměrným příjmem obyvatel a nepříznivým demografickým vývojem.

Zdroj: *Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, duben 2013, http://www.mmr.cz/getmedia/08e2e8d8-4c18-4e15-a7e2-0fa481336016/SRR-2014-2020.pdf*

#### Ekonomická situace

Podle výsledků SLBD z roku 2011 je v obci celkem 329 ekonomicky aktivních obyvatel (46,3 %), z toho 187 mužů a 142 žen. V Olomouckém kraji v roce 2011 tvořil podíl ekonomicky aktivních obyvatel 48,4 %. Ekonomicky aktivní jsou všichni obyvatelé obce představující pracovní sílu - zaměstnaní   
i nezaměstnaní. Jak vyplývá z tabulky č.5, z ekonomicky aktivních obyvatel je 87 % zaměstnaných. V porovnání s výsledky SLBD z roku 2001, kdy bylo v obci celkem 345 ekonomicky aktivních obyvatel (50,6 %) se jejich počet snižuje. Důvody snižování EAO můžeme přisuzovat stárnutí populace v obci, snižování počtu osob v produktivním věku a prodlužování střední délky života.

Tabulka 4 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Celkem | muži | ženy |
| Ekonomicky aktivní celkem | | | 329 | 187 | 142 |
| v tom | zaměstnaní | | 285 | 164 | 121 |
| z toho podle postavení v zaměstnání | zaměstnanci | 235 | 130 | 105 |
| zaměstnavatelé | 9 | 9 | 0 |
| pracující na vlastní účet | 28 | 19 | 9 |
| ze zaměstnaných | pracující důchodci | 8 | 3 | 5 |
| ženy na MD | 5 | 0 | 5 |
| nezaměstnaní | | 44 | 23 | 21 |
| Ekonomicky neaktivní celkem | | | 320 | 133 | 187 |
| z toho | nepracující důchodci | | 174 | 72 | 102 |
| žáci, studenti, učni | | 90 | 38 | 52 |
| Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou | | | 26 | 17 | \*9 |

Zdroj ČSÚ, SLBD 2011

Z hlediska zaměstnání se v obci se nachází jeden střední podnik – Č.O.B. slévárna, s.r.o. – slévárna barevných kovů, který nabízí větší množství pracovních příležitostí a zaměstnává více jak 50 osob. Na katastru obce působí další dva střední zemědělské podniky - SALIX MORAVA, a.s. a AGRAS Želatovice, a.s. Dále dva malé podniky (s 10 - 19 zaměstnanci) a 7 mikropodniků, které zaměstnávají 1 - 9 zaměstnanců. Z celkového počtu 285 zaměstnaných osob vyjíždí mimo obec do zaměstnání 140 osob (49,1 %), a to zejména do jiných obcí okresu Přerov, celkem 101 osob (72,1 %). Přirozeným centrem dojížďky do zaměstnání je cca 6 km vzdálené okresní město Přerov. V rámci jiného okresu vyjíždí celkem 13 osob (9,3 %). Naopak 19 osob do obce za prací dojíždí (viz. tab. č.5).

Tabulka 5 Vyjíždění z obce Beňov do zaměstnání a školských zařízení

|  |  |
| --- | --- |
| **CELKOVÝ POČET VYJÍŽDĚJÍCH OSOB** | 186 |
| **VYJÍŽDĚJÍCÍ CELKEM DO ZAMĚSTNÁNÍ** | 140 |
| Vyjíždějící v rámci obce | 13 |
| Vyjíždějící do jiné obce okresu Přerov | 101 |
| Vyjíždějí do jiného okresu Olomouckého kraje | 13 |
| Vyjíždějící do jiného kraje | 11 |
| Vyjíždějící do zahraničí | 2 |
| **VYJÍŽDĚJÍCÍ DO ŠKOL** | 46 |
| Vyjíždějící do škol v rámci obce | 1 |
| Vyjíždějící do škol mimo obec | 45 |
| **Počet osob dojíždějících do obce za prací** | 19 |

Zdroj ČSÚ, SLBD 2011

Podle výsledků SLBD 2011 nejvíce zaměstnaných osob z obce Beňov (51,9 %) pracuje ve službách (terciér), v průmyslovém odvětví (sekundér) je zaměstnáno 45,6 % a v zemědělství a lesnictví (primér) pracuje pouhých 2,5 % zaměstnanců.

Graf 8 Struktura zaměstnanosti dle sektorů (v %)

*Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011*

*Ekonomické subjekty v obci*


Celkem bylo v obci Beňov k 31. 12. 2016 evidováno 147 ekonomických subjektů, z nichž 74 je evidováno jako subjekty se zjištěnou aktivitou. Z hlediska právní formy převažují fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona, celkem 53 osob. V obci jsou evidovány 4 obchodní společnosti.

Tabulka 6 Ekonomické subjekty v obci se zjištěnou aktivitou

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **odvětví/rok** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| zemědělství, lesnictví, rybářství | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 |
| průmysl celkem – zpracovatelský průmysl | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 |
| stavebnictví | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
| velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel | 16 | 12 | 18 | 18 | 16 |
| doprava a skladování | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ubytování, stravování a pohostinství | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| informační a komunikační činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| peněžnictví a pojišťovnictví | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| činnosti v oblasti nemovitostí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| profesní vědecké a technické činnosti | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| administrativní a podpůrné činnosti | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| vzdělávání | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zdravotní a sociální péče | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| ostatní činnosti | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 |
| nezjištěno | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| **Ekonomické subjekty celkem** | **81** | **80** | **83** | **84** | **74** |

Zdroj ČSÚ k 31.12.

### *Graf 9 Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Beňov v roce 2013*



Tabulka 7 Ekonomické subjekty v obci podle právní formy

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **právní forma/rok** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Fyzické osoby** | 66 | 65 | 70 | 67 | 61 |
| - podnikající dle živnostenského zákona | 58 | 53 | 59 | 58 | 53 |
| - zemědělští podnikatelé | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| **Právnické osoby** | 15 | 15 | 13 | 17 | 13 |
| - obchodní společnosti | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| **Ekonomické subjekty celkem** | **81** | **80** | **83** | **84** | **74** |

Zdroj ČSÚ k 31. 12.

Tabulka 8 Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Beňov v roce 2013

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Počet zaměstnanců** | **kategorie** | **Absolutně** | **Relativně v %** |
| do 10 | mikropodniky | 7 | 40,14 |
| do 49 | malé podniky | 2 | 1,36 |
| 50 - 249 | střední podniky | 1 | 0,68 |
| 250 a více | velké podniky | 0 | - |
| nezjištěno |  | 85 | 57,82 |

*Tabulka 9 Počet podnikatelských subjektů*

|  |  |
| --- | --- |
| **Počet zaměstnanců** | **Počet podnikatelských subjektů** |
| bez zaměstnanců | 52 |
| s 1 – 9 zaměstnanci | 7 |
| s 10 – 19 zaměstnanci | 2 |
| s 20 – 49 zaměstnanci | 0 |
| s 50 – 99 zaměstnanci | 1 |
| nezjištěno | 85 |

*Tabulka 10 Seznam firem a podnikatelů působících v obci****:***

|  |  |
| --- | --- |
| Podnikatelé a firmy |  |
| Vladimír Bělař Elektro – projekce, realizace, opravy, revize elektrozařízení | Beňov 7, 750 02 Beňov |
| Pavlík Antonín - PL SERVIS BEŇOV - autolakovna | Beňov 97, 750 02 Beňov |
| Pospíšíl Antonín - Autodoprava | Beňov 46, 750 02, Beňov |
| Pospíšilová Ivana Pohostinství „ U Vranů „ | Říkovice 73, 751 18 Říkovice |
| Č.O.B. slévárna, s.r.o. – slévárna barevných kovů | Beňov 209, 750 02 Beňov |
| Jarmar Jaroslav - Stavební práce | Beňov č. 210, 750 02 |
| Kiliánová Lenka - Potraviny a smíšené zboží | Beňov 102 ,750 02 Beňov |
| Kilián Igor, elektromontáže a prodej elektro materiálu | Beňov 102, 750 02 Beňov |
| **Kubíčková Marcela – Pedikúra** | Beňov 3, 750 02 Beňov |
| Konupčík Martin - Autodoprava | Beňov 54, 750 02, Beňov |
| Ostrčil Kamil - řezbář, firma K.O.S - působí v katastru obce | Beňov 17, 750 02 Beňov |
| Ostrčil Aleš - kovářské a umělecké práce | Beňov 17, 750 02 Beňov |
| SALIX MORAVA, a.s. - působí na katastru obce | se sídlem v Horní Moštěnici |
| Smoček René – Stavebnictví | Beňov 175, 750 02 Beňov |
| Svobodová Kateřina - Oprava oděvů a drobné šití | Beňov 193, 750 02 Beňov |
| Tomečková Iveta - Kadeřnictví | Beňov č. 31, 750 02 Beňov |
| Tomeček Jaroslav - Odvoz odpadů a výkopové práce | Beňov č. 31, 750 02 Beňov |
| Zlámal Vladimír - Opravy silničních vozidel | Beňov 134, 750 02 Beňov |
| Pospíšil Antonín - Autodoprava | Beňov 48, 750 02 Beňov |
| Tomeček Jaroslav - Autodoprava Tomas | Prusy 27, 751 15 Domaželice |
| Martinková Věra - Prodej sadby brambor | Beňov 124, 750 02 Beňov |
| Ing. Tomáš Smékal - Těžba, prodej, zpracování dřeva, hospodaření v lese | Beňov 198, 750 02 Beňov |
| Ing. Jiří Smékal, Pohřebnictví FUDENCIA, s.r.o. - působí v katastru obce | Přerov, ul. 9. Května 42 , 750 02 Přerov |
| AGRAS Želatovice, a.s. - působí na katastru obce | Želatovice 203, 751 16 Želatovice |

*Trh práce*

Trh práce se v obci Beňov podobně jako v ORP Přerov i celé ČR od konce minulého století výrazně změnil. S ohledem na nástup nových technologií byl urychlen přesun pracovní síly ze zemědělství do odvětví služeb a průmyslu. Ve sledovaném období je dle rozdělení ekonomických subjektů (tab. č. 6 a graf č. 9) největší zastoupení pracujících v obci Beňov ve službách (odvětví obchod a opravy a údržba motorových vozidel) a dále v průmyslu a stavebnictví.

V roce 2016 z 285 zaměstnaných osob v obci pracovalo 116 ve službách, 98 v průmyslu, 32 ve stavebnictví a v zemědělství pouhých 7 osob.

Z pohledu vývoje počtu uchazečů o zaměstnání zůstává hlavním problémem v obci menší počet pracovních příležitostí. S tímto souvisí i vyšší vyjížďka osob z obce do zaměstnání, kdy vyjíždí téměř polovina zaměstnaných (49,1 %). Obec zaměstnává 5 zaměstnanců.

Graf 10 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v obci

Zdroj ČSÚ k 31. 12.

Od ledna 2013 přešlo MPSV na nový ukazatel registrované míry nezaměstnanosti v ČR a na to na Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel stejného věku. Dosažitelný uchazeč je takový, který může bezprostředně nastoupit do zaměstnání na volné pracovní místo. Nový ukazatel má odlišný způsob vykazování, z tohoto důvodu jsou porovnávána pouze data za roky 2013 – 2016.

Nezaměstnanost v obci je vyšší než celorepublikový průměr, ale nižší než v ORP Přerov. V porovnání s rokem 2013 lze v roce 2016 v obci Beňov i ve vyšších územních celcích sledovat vysoký pokles podílu nezaměstnaných osob. Výjimkou je nárůst podílu nezaměstnaných v obci v roce 2015, kdy k 31. 12. dosahovala výše 10,4 %, což bylo nad hodnoty ORP Přerov (8,7 %) i a vysoko nad hodnoty České republiky (6,2 %). Pozitivním jevem je i snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných (kteří jsou v evidenci ÚP nad 12 měsíců).

Graf 11 Podíl nezaměstnaných osob (v %)

Zdroj ČSÚ k 31.12.

*Cestovní ruch*

Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se obec Beňov nachází mimo turisticky vyhledávané oblasti. Jedná se spíše o turistické cíle, které mají regionální význam.

Katastrálním územím obce neprochází žádná značená cyklotrasa ani cyklostezka. Obcí prochází pouze žlutě značená turistická trasa, která vede přes Švédské šance do Přerova.

Dále obcí prochází jezdecká stezka o délce 75 km (hipotrasa MAS Partnerství Moštěnka „Po formanských stezkách křížem krážem Moštěnkou a Hříběcími horami“), která propojuje jednotlivé jezdecké stáje v regionu a turisticky zajímavá místa. K odpočinku vzniklo při trase 10 zastavení a jsou na ní umístěny tabule s mapou trasy. Značené stezky vedou převážně po polních a lesních cestách, které byly původně formanskými stezkami.

V obci se nenachází ubytovací zařízení.

V územním plánu obce je navržena obnova a doplnění úseků cestní sítě v krajině, využitelné pro pohyb cyklistů, pěších, vyjížďky na koních po krajině, včetně návrhů stezek pro cyklisty a pěší Beňov – Prusy, Beňov – Horní Moštěnice a Beňov – Želatovice vedených mimo silniční síť.

### 4. Infrastruktura

*Technická infrastruktura*

Obec Beňov je vybavena základní technickou infrastrukturou. Jedná se o napojení na veřejný vodovod, plynofikaci a elektrifikaci obce. Kanalizace je jednotná s napojením na ČOV. Místní část Prusy plně využívá občanské vybavenosti i infrastruktury obce Beňov, pouze kanalizaci mají samostatnou.

*Zásobování pitnou vodou*

Obec nemá vlastní zdroj pitné vody. Beňov je celoplošně zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Přerov, který je zásoben ze dvou zdrojů. Vodovod je v majetku i správě VaK Přerov, a.s. - provoz Přerov. Obec vlastní akcie VaK Přerov, a.s. Obec je zásobována z vodojemu Švédské šance (ze zdroje Troubky) propojovacím řadem z Horní Moštěnice přes Beňov a Prusy ve směru Čechy - Domaželice, na který se na okraji Prus napojuje druhá větev vedená z vodojemu Švédské šance přes Želatovice. Vodovod byl vybudován v 80. letech a postupně se rozšiřoval s novou zástavbou v obci. V současné době je ve vyhovujícím stavu, z kapacitní stránky je dostačující. Pravidelně jsou prováděny revize a údržby. Případné havárie jsou řešeny ihned.

Dále je v obci pět studní, které mohou sloužit jako zdroj užitkové vody.

*Kanalizace a čištění odpadních vod*

V obci je jednotná kanalizace pokrývající celé území obce. Kanalizace je zastaralá, sloučená dešťová se splaškovou a napojená na centrální ČOV, postavenou v roce 2006 a od roku 2008 v plném trvalém provozu. V plánu je dostavba splaškové kanalizace v lokalitě "Za Beňovským potokem", odtud bude voda čerpána výtlakem do gravitační páteřní stoky a na stávající mechanicko - biologickou ČOV. Místní část Prusy má samostatnou jednotnou kanalizaci bez napojení na ČOV se dvěma vstupy do Moštěnky.

Další malá ČOV je instalovaná u fotbalového hřiště u objektu sportovních šaten (p.č. 215).

Vlastníkem kanalizace i čističky odpadních vod je obec.

V plánu obce je provedení oddílné kanalizace v lokalitě Horní Újezd určené k vybudování nové bytové zástavby. Dále je uvažováno v místní části Prusy s vybudováním čistírny odpadních vod pro cca 200 EO a napojením všech občanů obce Prusy na ČOV, což činí cca 27 domů. Součástí je i rekonstrukce kanalizace.

Dále je plánováno napojení MŠ na kanalizační síť obce.

V budoucnu (výhled cca 20 let) je plánováno využívání stávající kanalizace jako dešťové kanalizace, s tím, že budou jednotlivé části obce postupně napojovány do oddílné kanalizační sítě s přímým napojením na ČOV.

Celkově území obce Beňov představuje dvě základní kanalizační povodí, vytvořené rozvodím zhruba na kopci při místním kostelu.

*Plynofikace*

Celoplošná plynofikace obce, která umožňuje ekologický způsob vytápění, byla dokončena v roce 1996 v Beňově a 1998 v místní části Prusy. V současné době je v dobrém technickém stavu a kapacitně dostačující. Dodávku a rozvod plynu v obci Beňov i místní části Prusy zajišťuje firma 4 GAS Net a.s. (rozvoz plynu) a INNOGY a.s. (obchod).

*Zásobování elektrickou energií*

Celé území obce je zásobeno elektrickou energií. Dodávky a rozvody elektrické energie v obci Beňov i místní části Prusy jsou zajištěny venkovním vedením VN a NN i kabelovými rozvody NN společnosti ČEZ a.s. Kapacita elektrické sítě v obci je v současné době dostačující.

*Veřejné osvětlení*

Veřejné osvětlení je řešeno na samostatných sloupech nebo na stožárech stávajících rozvodu NN. V roce 2011 proběhla rekonstrukce cca 70 % veřejného osvětlení v obci. V budoucnu obec postupně hodlá vyměnit výbojková světla na úspornější LED svítidla. Sloupy VN jsou v současné udržovány a natírány a postupně budou nahrazovány pozinkovými stožáry. V lokalitách s novou zástavbou je třeba vybudovat nové veřejné osvětlení.

*Bezdrátový obecní rozhlas*

Celoplošná rekonstrukce bezdrátového rozhlasu proběhla v roce 2014. V současné době je vyhovující a obec v roce 2017 rozšířila o 2 rozhlasová hnízda (Beňov u hospody U Vranů a v Prusích u domu p. Mikuly).

*Telefonní spojení, kabelová televize a internet*

Telefonní spojení v obci nabízí jak CETIN a.s.pomocí pevné telefonní sítě, tak mobilní operátoři - O2, T-Mobile, Vodafone, popř. další. Kabelovou televizní síť optických kabelů provozuje společnost LAN servis, s.r.o. Přerov, která poskytuje občanům nabídku 100 televizních programů a připojení na internet. Obec využívá možnosti informování občanů přes kabelový kanál obce. Obec je pokryta bezdrátovým signálem (WiFi) pro připojení k internetu, které zajišťují soukromé firmy. Občané postupně přešli na satelitní digitální vysílání a internet přijímají zatím vzduchem prostřednictvím fy LAN servis, s.r.o, či jiných dodavatelů. V katastru obce se nacházejí meliorační kanály ve vlastnictví společnosti Povodí Moravy s.p.

*Pozemkové úpravy*

V letech 2015 (v obci Beňov) a 2016 (v místní části Prusy) byl proveden přechod na digitální plán katastru nemovitostí. Pozemkové úpravy jsou plánovány v průběhu 10 - 20 let.

*Dopravní infrastruktura*

Katastrální území obce Beňov neprotíná žádná dálnice nebo rychlostní komunikace. Nejbližší nájezd na dálnici D 1 (úsek Přerov – Brno) je cca 10 km jižně od obce Beňov (u obce Říkovice). Železniční síť je mimo řešené území.

Dopravní infrastruktura je na území obce stabilizovaná. Obec protíná pouze silnice III. třídy č. 0559 ve směru Horní Moštěnice – Líšná, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje, ve správě SSUK středisko Prostějov, pobočka Přerov. Dostupnost hromadné dopravy pro místní část Prusy zlepšila realizovaná přeložka silnice II/150, která nebyla vyvolaná potřebami obce. Ostatní komunikace jsou místní a ve vlastnictví obce.

Komunikace III. třídy má napojení na silnici II. třídy, která spojuje obec Beňov s okresním městem Přerov nebo městem Bystřice pod Hostýnem. Velkou výhodou je pouze cca 10 km vzdálené napojení na dálnici D1.

*Obrázek 3 Dopravní infrastruktura*

Na tyto komunikace III. třídy navazuje síť místních komunikací, které umožňují obsluhu všech objektů pro bydlení občanského vybavení. Stav místních komunikací není v dobrém technickém stavu, jsou průběžně opravovány.

Obec má ve svém vlastnictví most přes říčku Moštěnku, který je v uspokojivém stavu a zatím není nutná jeho rekonstrukce.

Pěší doprava je řešena prostřednictvím oboustranných chodníků vedoucích podél silnic III. třídy   
a místních komunikací. Chodníky na obecních pozemcích nejsou v dobrém technickém stavu. Cca z 20 % jsou nově zrekonstruované ze zámkové dlažby, zbývající části budou postupně zrekonstruovány (v návaznosti s realizací kanalizace). Chodníky, které vedou po pozemcích v soukromém vlastnictví, jsou ve špatném technickém stavu.

Samostatné parkovací plochy jsou situovány u objektů občanské vybavenosti. Jejich kapacita je dostačující.  Výjimku tvoří parkovací plocha u místního fotbalového hřiště v době sportovních utkání. Je plánována rekonstrukce hřbitova s výstavbou 10 nových parkovacích míst.

Údržbu místních komunikací a chodníků v zimním období zajišťuje obec vlastní technikou.

V rámci bezpečnosti občanů, je v plánu vedení obce vybudování bezbariérových úseků. V plánu je oprava místních komunikací ve směru na přístupové komunikace k lokalitě Horní Újezd. Dále ke sběrnému místu v obci Beňov a oprava komunikace v místní části Prusy kolem kaple sv. Floriána.

Také je plánována oprava komunikace III. třídy Beňov – Prusy - Čechy s opravou zastávky v Prusích.

*Dopravní obslužnost*

Veřejná hromadná přeprava osob je na území obce řešena pravidelnou autobusovou dopravou, kterou v současnosti zajišťuje dopravce **Arriva Morava a.s.** V obci jsou 3 zastávky linky místního významu: Beňov, kostel a Prusy, rozcestí a Prusy u obchvatu. Frekvence spojů je následující:

**Ve směru Beňov - Přerov** odjíždí

* **ze zastávky Prusy, rozcestí: ve všední dny** celkem 26 spojů

(z Bystřice 11, Všechovic -5, Dřevohostic- 4, Vsetína -3, a Nahošovic, Radkov a Provodovic)

ve dnech pracovního klidu 11 spojů

* **ze zastávky Beňov, kostel: ve všední dny** celkem 10 spojů (směr Líšná – Přerov) a ve dnech pracovního klidu 3 spoje

V opačném směru Přerov – Beňov je dostupnost spojů srovnatelná. Krajský úřad změnil od 1.1. 2018 dopravce – bude využívat služby společnosti Vojtila Trans, s.r.o, který nabízí navýšit počet víkendových spojů.

Autobusová zastávka v **Beňově u kostela** se nachází ve středu obce, její technický stav je vyhovující. Autobusová zastávka Prusy, rozcestí je situována v horní části místní části a její technický stav je vyhovující. Je u ní plánována drobná oprava. Zastávka Prusy u obchvatu se nachází v blízkosti napojení na silnici II/150 a je nově vybudovaná.

Obec doplácí na provoz dopravní linky prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje, který tuto dopravu zaštituje, částku 70,- Kč na občana, což v roce 2017 činilo 50 000,- Kč z rozpočtu obce.

### 5. Vybavenost

V obci nalezneme základní školu pro 1 – 5. ročník, mateřskou školu, malé muzeum, hřbitov, není zde však pošta nebo zdravotnické zařízení.

Občanská vybavenost obce Beňov by se dala charakterizovat jako úměrná velikosti obce. Občané mají k dispozici základní služby – prodejnu smíšeného zboží se sobotním prodejem, dvě pohostinství bez možnosti stravování, dále kadeřnictví a holičství, manikúru a pedikúru, whirpool – masáže s provozem na objednávku. Tyto služby převážně zajišťují podnikatelé z řad občanů a dobrovolní pracovníci či členové spolků obce. Dále knihovnu, která je veřejnosti zpřístupněna dvě hodiny 2x týdně. Mimo výpůjčky knih poskytuje veřejně přístupný internet a kopírování či skenování materiálů.

Budova obecního úřadu je situována v centru obce, v blízkosti Základní školy a kostela sv. Františka s Assisy. Jde o budovu v řadové zástavbě, ve které se nachází kanceláře obecního úřadu, zasedací místnost, obřadní síň, obecní knihovna, i zázemí pro spolky působící v obci.

Nejbližší pošta se nachází v Domaželicích a Horních Moštěnicích.

V obci se nachází místní **hřbitov ve vlastnictví obce.** V současné době řeší zastupitelstvo komplexní rekonstrukci hřbitova spolu s vytvořením 10 parkovacích míst. Jedná se o rekonstrukci hřbitovní zdi, opravu márnice, chodníků a oplocení s vykácením přestárlých tújí a revitalizací zeleně.

*Zdravotnictví, sociální péče*

V obci se dosud nepodařilo zřídit zázemí pro ordinace lékařů, proto místní občané dojíždí do sousedních obcí Horní Moštěnice či Domaželice. Zde ordinuje dětská a dorostová lékařka, praktický lékař a zubní lékař. Veterinární ordinace se nachází v Horní Moštěnici (MVDr. Lang) nebo v Dřevohosticích (MVDr. Večeřa). Na vyžádání mohou veterináři přijet.

Ostatní zdravotnické služby jsou dostupné v okresním městě Přerově. Zde se nachází i nejbližší výjezdová základna rychlé zdravotnické služby. Je vzdálená cca 10 km. Dojezdová vzdálenost (cca 14 min.) tak splňuje legislativně stanovenou dobu dojezdu do 20 minut.

V obci se nenachází žádné zařízení poskytující sociální péči. Terénní pečovatelská služba je zajišťována Charitou Přerov, případně soukromou službou, zajišťující služby pro rodinu a domácnost s názvem Senior Přerov, kterou provozuje Vladimíra Vilímková z Horní Moštěnice.  
  
V současné době je péče o seniory také zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků či zastupitelstva obce. V obci je možnost objednávky dovozu obědů ze Salix Morava, a.s, které dováží soukromý dopravce, nebo využít distribuce hotových jídel ve sklenicích prostřednictvím Obecního úřadu přes firmu TOP KAUF, Frýdek Místek (kontakt: 558 601 493).

Dále paní Yveta Hrbasová, Beňov 172, poskytuje každou středu bezplatnou pomoc spoluobčanům při vyzvedávání léků. Paní Ing. Hana Bělařová, Beňov č. 24, poskytuje bezplatnou pomoc spoluobčanům při příjmu a výdeji ošacení k čištění přes čistírnu p. Rozsívala v Přerově.

Vzhledem k demografickému vývoji a postupnému stárnutí obyvatelstva v obci, bude nutné tuto problematiku detailněji řešit. V rámci MAS – Partnerství Moštěnka je realizováno „Komunitní plánování sociálních služeb v DSO mikroregionu Moštěnka“, které umožní obyvatelům regionu vyjádřit své potřeby či připomínky k řešení sociální oblasti v obci, a prostřednictvím informačního letáku a Katalogu poskytovatelů sociálních služeb budou o dostupných sociálních službách informovány všechny domácnosti MRM.

V obci chybí odlehčovací služby, popř. ubytovací možnosti pro seniory v místě bydliště.

*Bydlení*

V obci Beňov převažuje individuální bydlení v rodinných domech. Rodinné domy jsou zastoupeny nadprůměrně (podílem 90,5%) v porovnání s ČR (podíl 72,2%). Zástavba je charakterizována volným a sevřeným řazením objektů podél silnice a ostatních místních komunikací.

V roce 2011 bylo v obci Beňov dle výsledků SLDB evidováno celkem 232 domů. Trvale obydleno bylo v roce 2011 celkem 211 domů, tzn. 91, %. Z celkového počtu trvale obydlených domů bylo evidováno 210 rodinných domů (99,5 %) a 1 bytový dům (0,5 %). Obec vlastní tři bytové jednotky, které jsou v současnosti plně obsazeny. Největší podíl trvale obydlených domů je v soukromém vlastnictví fyzických osob, tzn.197 domů (93 %).

Kvalitu bytového fondu lze považovat za průměrnou, zejména díky vysokému podílu domů postavených do roku 1919 (28 domů, tj. 13 %)v letech 1920 – 1970, 82 domů (39 %). Dále v letech 1971 – 1990 činil podíl výstavby nebo rekonstrukce domů 27 % (57 domů), v letech 1991 – 2000 celkem 24 domů (11 %), a v letech 2001 – 2011 celkem 16 domů (12 %).

Od roku 2009 do roku 2015 byly v obci dokončeny 4 nové rodinné domy.

V obci nejsou evidovány objekty individuální rekreace.

Obec Beňov prodala v roce 2016 čtyři stavební parcely a nyní projednává odkup pozemků od občanů v lokalitě Horní Újezd k rozšíření stavební zóny pro bydlení. V místní části Prusy obec prodala dvě stavební místa v lokalitě Hliník. Nedostatek nových příležitostí k bydlení se negativně odráží na věkové skladbě obyvatel. Mladé rodiny odcházejí z obce a obyvatelstvo stárne. Tato skutečnost se odráží i na nedostatečném využití kapacit školy a mateřské školy. Z uvedených důvodů se obec snaží podpořit přistěhování obyvatel nabídkou stavebních parcel pro bydlení. Základním stavebním kamenem bylo projednání a schválení nového Územního plánu, které probíhalo v letech 2009 - 2014. Následně byla zpracována Územní zastavovací studie na Lokalitu Horní Újezd v Beňově a na lokalitu Hliník v místní části Prusy, která byla dne 14.4. 2016 schválena zastupitelstvem obce.

Ze SLBD 2011 lze porovnat i podíl domácností vybavených počítačem a připojením na internet, který v obci tvoří pouhých 44, 5 %, což je pod celorepublikovým průměrem (53%).

*Školství a vzdělávání*

Obec Beňov je zřizovatelem Základní a mateřské školy Beňov, příspěvkové organizace. Škola je malotřídní se sloučenou výukou některých ročníků. Nabízí využití volného času dětí v mimoškolních kroužcích - keramickém a hudebním (hra na klavír, flétnu). Součástí základní školy je školní družina.

Objekt Základní školy sídlí v samostatné budově v centru obce. Jedná se o školu s nižším stupněm pro 1. až 5. ročník. Celková kapacita je 75 žáků, není ani z 1/3 využita. Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo ZŠ pouhých 16 žáků ve 2 třídách.

V roce 2016 činil příspěvek z obecního rozpočtu na provoz základní a mateřské školy 680 tis. Kč. Škola není spádovou pro jiné obce. Školní družinu navštěvuje 15 žáků.

V přízemí základní školy je kancelář školy, třídy v patře jsou využívány pro výuku a činnosti školní družiny i zájmových kroužků. Škola je vybavena moderním nábytkem, pomůckami, deseti počítači s připojením na internet, radiopřijímači, televizory a solárním ohřevem vody. Škola nedisponuje tělocvičnou, pro výuku TV využívá sokolovnu. Budova základní školy prošla postupnou rekonstrukcí. Od roku 2009 je zpracován projekt na přístavbu budovy ZŠ a sloučení všech součástí ZŠ i MŠ do jednoho celku. Čeká se na dotační finanční prostředky.

Školní jídelna je součástí budovy MŠ a její celková kapacita je 45 strávníků. Zajišťuje výdej obědů jen pro žáky MŠ a ZŠ. Technický stav školní kuchyně je v havarijním stavu a vyžaduje rekonstrukci. Je průběžně obnovován.

Objekt mateřské školy také sídlí v samostatné budově v centru obce. Součástí objektu je školní kuchyně a zahrada s dětským hřištěm. Technický stav hřiště je nevyhovující, je nutná jeho celková rekonstrukce. Technický stav budovy mateřské školy vyžaduje také rekonstrukci – opravu střechy, kanalizace, elektrických a vodovodních rozvodů. Jsou zde stále prováděny drobné údržbářské práce k udržení vyhovujícího stavu.

Budova mateřské školy byla nově vymalována, vybavena novými hračkami a výtvarnými potřebami.

V roce 2009 byla provedena výměna odpadního potrubí na dvoře mezi sběrnou jímkou a kanalizační žumpou na odpady. V roce 2011 zrušeno akumulačního topení s přechodem na lokální plynové topení v každé místnosti MŠ. V roce 2012 realizována oprava rozvodu teplé užitkové vody a instalace bojlerů ve výdejně stravy a v umývárně pro děti. V roce 2016 byla provedena výměna a rekonstrukce sociálního zařízení s výměnou střechy na části této budovy. V roce 2017 proběhla výměna oken, oprava podlah a nákup vybavení.

Z uvedených důvodů zastupitelé rozhodli o přístavbě budovy základní školy a sloučení všech součástí ZŠ i MŠ do jednoho celku.

V současné době má mateřská škola jedno oddělení s celkovou kapacitou pro 25 dětí. Ve školním roce 2016/17 navštěvovalo mateřskou školu 23 dětí z obce. Kapacita MŠ je v současné době dostačující.

Od školního roku 2007/2008 jsou žáci vyučováni podle nového školního vzdělávacího programu **„Moje škola**“, který je postaven na myšlence**,** kterou chtějí vyučující dokázat, že každé dítě může být ve škole spokojené, přijmout ji za vlastní, být v něčem dobré a úspěšné. Žáci, kteří absolvují školu v obci, by měli být zdravě sebevědomí, mít vlastní názor, být přemýšliví, tvořiví, funkčně gramotní, schopni umět si vyhledávat informace a pracovat s nimi. Také mít hezký vztah ke své škole, svému bydlišti a slušné chování k lidem kolem sebe.

**Realizované akce:** V průběhu školního roku plánují pedagogové ve spolupráci s obcí, rodiči, ostatními spolky pro žáky a děti MŠ celou řadu besed, hudebních a divadelních představení. Mezi pravidelné akce, pořádané školou patří:

* návštěva hudebního koncertu Pavla Nováka, Dřevohostice, ZŠ i MŠ
* soutěž v uměleckém přednesu, Přerov ZŠ
* návštěva dopravního hřiště v Přerově, ZŠ a MŠ
* návštěva Muzea Jana Ámose Komenského, Přerov, ZŠ
* návštěva místního muzea Arc. Cyrila Stojana, ZŠ i MŠ
* výroba májek, tatarů, velikonoční zvyky, ZŠ i MŠ
* Den Země, ZŠ i MŠ
* slavnostní vysazení stromů žáky pátého ročníku, ZŠ
* vysazování keřů a květin okolo „Učebny pod širým nebem“, ZŠ
* den s táborákem, kulturní program, ZŠ i MŠ
* besídka ke Dni matek, ZŠ i MŠ
* kurz plavání, ZŠ i MŠ
* výstava prací žáků navštěvujících výtvarný kroužek, ZŠ i MŠ
* jarní koncert ve spolupráci s LŠU Přerov, ZŠ i MŠ
* návštěva jezdeckého oddílu Prusy, ZŠ
* Planetárium Ostrava, ZŠ
* Dětský den - sportovní soutěže, hledání pokladu - MŠ i ZŠ,
* Ozdravný pobyt v přírodě, - Beskydy, ZŠ
* návštěva Prahy, žáci 5. ročníku, ZŠ
* slavnostní rozloučení se školním rokem, předškoláky a žáky 5. ročníku spojené s

táborákem, společenskými hrami a kytarou, ZŠ i MŠ

* slavnostní zahájení školního roku ZŠ, MŠ, Obec Beňov
* výstava keramiky a výtvarných prací, ZŠ i MŠ
* divadelní a filmové představení, ZŠ i MŠ
* adventní aranžování, ZŠ, výstava betlémů v Muzeu J.Á. Komenského, ZŠ
* vánoční vystoupení, ZŠ i MŠ, stromeček pro zvířátka, ZŠ i MŠ
* každoroční rozloučení se starým rokem – posezení s programem pro rodiče a příznivce školy, ZŠ i MŠ

Tabulka 11 Vývoj počtu dětí mateřské školy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2012** | **2021** |
| **kapacita** | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| **počet dětí v MŠ** | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 | 17 | 15 | 14 | 25 |
| **Výdej stravy v MŠ** | 44 | 44 | 41 | 41 | 42 | 40 | 41 | 39 | 31 | 27 | 24 | 36 |

*Zdroj: výroční zprávy organizace*

Tabulka 12 Vývoj počtu žáků základní školy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2012** | **2021** |
| **kapacita** | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **počet dětí v ZŠ** | 24 | 24 | 18 | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 |

*Zdroj: výroční zprávy organizace*

*Kultura, sport a volnočasové aktivity*

V obci Beňov se konají pravidelné kulturní, společenské a sportovní akce: tradiční kácení máje, plesy, karnevaly, sportovní utkání, vítání občánků, výstavy apod. (viz. Přehled každoroční spolkové, kulturní a sportovní činnosti v kapitole 2 Obyvatelstvo – Spolková činnost).

V obci je knihovna a muzeum. Knihovna je umístěna v budově obecního úřadu a je otevřena 2x týdně dvě hodiny. Poskytuje veřejně přístupný internet. Muzeum rodáka arcibiskupa A.C. Stojana mohou zájemci navštívit po domluvě s vedením obce. Je situováno do míst, kde stál jeho rodný domek a představuje dochované předměty z doby jeho života.

Obec disponuje dvěma hřišti, tělocvičnou a ostatním zařízením pro tělovýchovu.

Pro děti Základní a Mateřské školy obec vybudovala na návsi dětské hřiště s několika herními prvky, se stoly a tabulí pro venkovní vyučování.

Pro pořádání kulturních akcí slouží sokolovna a dům zahrádkářů. Sokolovnu s kapacitou 200 osob využívá také základní škola pro výuku tělesné výchovy. Po domluvě je volně přístupná pro aktivity občanů Beňova. Je po rekonstrukcích v roce 2009 a 2011 v dobrém technickém stavu. V roce 2018 obec plánuje výkup objektu zahrádkářů a přesun SDH Beňov z obecních prostor do tohoto objektu. Sbor dobrovolných hasičů zatím využívá na uskladnění techniky garáž v areálu budovy obecního úřadu.

Český zahrádkářský svaz ZO Beňov využívá pro spolkovou činnost vlastní poměrně velký objekt se dvěma sály o kapacitě 2 x 40 osob. Je v dobrém technickém stavu. Další místnost pro spolkovou činnost s kapacitou 25 míst je v hostinci U Vranů. Využívají ji myslivci, hasiči, chovatelé, rybáři či veřejnost pro soukromé oslavy.

Obec podporuje sportování. Tenisové kurty, které jsou v majetku T.J. SOKOL Beňov jsou ve zchátralém stavu a vyžaduje rekonstrukci. Nejvíce preferovaným sportem pro občany je fotbal, který se hraje na místním hřišti (960 x 78 m), které je udržováno ve výborném technickém stavu. U hřiště jsou k dispozici šatny a tribuna s hospodou. Hřiště slouží za příznivého počasí jako výletiště s dětským hřištěm – toto které vyžaduje nahrazení kovových prvků schválenými hracími prvky. V létě jsou zde pořádány kulturní akce. K tomuto účelu je zde postaveno pódium a zastřešený prostor pro posezení. Hřiště je ve vlastnictví obce.

Obec vlastní i Střelnici Kocanda s akreditací na brokovou střelbu. Nejvíce ji využívá myslivecké sdružení. Klub důchodců Beňov využívají jedenkrát měsíčně zasedací místnost obecního úřadu. Cvičení důchodců PILATES probíhá v základní škole.

V obci dále působí dva jezdecké oddíly.

Dále je v obci pro sportovní akce k dispozici hřiště s antukovým povrchem za Sokolovnou, které je v havarijním stavu a vyžaduje kompletní rekonstrukci. Je ve vlastnictví TJ Sokol.

Obec ve spolupráci se spolky je velmi aktivní v pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí. V roce 2008 byla obec oceněna v soutěži Vesnice roku modrou stuhou za společenský život.

**Památky**

V Beňově dnes nenajdeme významnější historické památky. Dominantou návsi je kostel sv. Františka z Assisy, který byl vybudován v letech 1853 - 54. Muzeum arcibiskupa C. Stojana v budově bývalé fary, ve vlastnictví církve Římskokatolické církve, farnosti beňovské, obcí je veden jako místní kulturní památka.

Seznam kulturních památek místního významu, o které pečuje obec:

* pomník arcibiskupa A.C. Stojana
* pomník osvobození 2. světové války u domu pana Kretka
* pomník T. G. Masaryka na návsi před kostelem
* pomník padlým z 1. světové války na hřbitově
* hřbitov
* dvě kaple sv. Floriána – Beňov a Prusy

kříže v péči obce:

* kříž u kostela
* kříž na hřbitově
* kříž v Prusích, směr obec Čechy
* kříž na návsi u kaple Sv. Floriána v Prusích
* kříž u Havlíčků – v soukromém vlastnictví pana Lubomíra a Hany Havlíčkové, Beňov č.121, 750 02 Přerov

Na katastrálním území obce se také nachází větší počet křížů, u těchto památek místního významu obec veřejnou vyhláškou o nalezené věci v roce 2009 vyjasnila majetkoprávní vztahy a v současné době jsou tyto na seznamu v majetku obce. Záměrem obce je jejich postupná obnova a vrácení do původního stavu k zachování těchto drobných architektonických staveb.

Za přírodní kulturní památku je prohlášen památný strom „Stojanova lípa“.

### 6. Životní prostředí

Severovýchodně od obce Beňov se rozkládají rozlehlé chmelnice. Jihovýchodním a jižním směrem od obce se rozprostírají lesy.

Vzhled obce zdobí okrasné dřeviny, které jsou pravidelně stříhány a ošetřovány na veřejných prostranstvích a plochách. Výsadba je obměňována a doplňována jak v extravilánu, tak i v intravilánu obce. O trávníky i zeleň před svými domy se starají všichni občané. Výsledkem toho je i ocenění v podobě zelené stuhy za péči o zeleň v roce 1997. Každý rok se vylepšuje veřejné prostranství. Dláždí se vjezdy, chodníky, pokládá se nová obruba okolo cest a chodníků. Na úpravu se používají nové moderní stavební materiály. Na těchto pracích se podílejí sami občané. Díky jejich obětavosti a trpělivosti dostává obec Beňov novou moderní podobu.

Stěžejní prostory z hlediska veřejné zeleně tvoří stávající plochy veřejných prostranství – (veřejné zeleně) na návsích v jádrech obou místních částí Beňov i Prusy a dále uličních prostorech severně od beňovské návsi zahrnující i úsek svodnice z lokality Hačka v ulici směrem k Moštěnce.

*Ochrana životního prostředí*

Dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny se v území nevyskytují registrované významné krajinné prvky, ani lokality zvláště chráněného území.

Za přírodní kulturní památku je prohlášen památný strom „Stojanova lípa“ stojící před kostelem v centru obce. V roce 2007 získala ocenění „STROM ROKU České republiky.“ Soutěž organizovala Nadace Partnerství.

Mezi přírodní zajímavosti obce dále patří:

* Zdroj kyselky u splavu mezi obcí Beňov a Prusy.
* Mokřad - vzácná přírodní oblast, směr Želatovice
* Kocanda - myslivecký srub, směr Karlovice
* Obecní les

*Stav životního prostředí*


Celá řešená oblast je charakterizována intenzivně zemědělsky obdělávanými plochami, s vysokou mírou zornění, které zasahují až bezprostředně k obci. Z geologického hlediska je území tvořené terciérními horninami. Půdní pokryv tvoří úrodné černozemě a v blízkosti vodních toků fluvizemě.

Celková výměra **zemědělské půdy** zaujímá 734 ha, což je 96,4 % z celkového půdního fondu obce. Ze zemědělské půdy je nejvyšším podílem je zastoupená orná půda 91,4 % (671 ha) a dále s podílem 4,1 % (30 ha) zahrady.

Z celkové výměry 131 ha nezemědělské půdy, zaujímají nejvyšší podíl lesní půda (47,33 %). Stromy jsou zásluhou špatné věkové skladby lesa napadány kůrovcem. Celkovou strukturu využití půdního fondu ukazuje graf č.12.

Obec v roce 1998 získala celorepublikové ocenění – „zelenou stuhu“ za péči o zeleň a životní prostředí.

# *Graf č.12 Struktura využití půdy v obci Beňov v roce 2016*



Tabulka 13 Přehled půdního fondu obce (v ha)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zemědělská půda (ha)** | | | | | |
| Celkem | Orná půda | Chmelnice, vinice | Zahrady | Ovocné sady | Trvalé travní porosty |
| 734 | 671 | 18,0 | 30 | 1 | 15 |
|  | 91,4 % | 2,45% | 4,1% | 0,14 % | 2,0 % |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nezemědělská půda (ha)** | | | | |
| Celkem | Lesní pozemky | Vodní plochy | Zastavěné plochy a nádvoří | Ostatní plochy |
| 131 | 62 | 5 | 14 | 49 |
|  | 47,33% | 3,82 % | 10,69% | 37,40 % |

*Zdroj ČSÚ*

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady, vodní plochy atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Beňov dosahuje koeficient hodnoty 0,18. Tato hodnota představuje území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy.

*Stav ovzduší*

Na území obce Beňov se nenachází žádný významný zdroj znečišťování ovzduší. Malým zdrojem znečišťování ovzduší je firma Č.O.B. slévárna, s.r.o. – slévárna barevných kovů. Kvalitu ovzduší příznivě ovlivňuje i celoplošná plynofikace obce. V obci se však i nadále vyskytují lokální topeniště tuhých paliv, která bývají zejména v zimních měsících zdrojem zhoršené kvality ovzduší.

V obci není žádný zdroj zvýšeného hluku, vyjma firmy Č.O.B. slévárna, s.r.o. – slévárna barevných kovů. Ani vlivem blízkosti silnice II/150 v místní části Prusy nejsou překračovány povolené limity hladiny hluku.

*Nakládání s odpady*

Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn společností Technické služby města Přerova s.r.o. od jednotlivých nemovitostí. Interval svozu je 1x za 14 dní, dle předem stanoveného harmonogramu. Za rok 2016 bylo vyvezeno 161,94 tun SKO. Ve stejném časovém intervalu 1x za 14 dní jsou společností vyváženy kontejnery na plasty. Kontejnery na zbývající tříděný odpad - papír, sklo jsou vyváženy min.1x za měsíc. Sběrná hnízda na tříděný odpad jsou rovnoměrně rozmístěna na 4 místech po obci **(u základní školy, u fotbalového hřiště, u pomníku svobození II.sv.války a v místní části Prusy u trafostanice VN/NN).**

Obec má smluvně zajištěn svoz bioodpadu s obcí Horní Moštěnice, která vlastní zpracovnu na bioodpad. V roce 2016 bylo vyvezeno 244 tun BRKO. Vývozy začínají od měsíce března a končí v listopadu daného roku. V obci Beňov se nachází celkem 4 ks kontejnerů na bioodpad o objemu 6 m3 a 2 kontejnery na kov o velikosti 3 m3. Svoz probíhá každý měsíc, přitom každý měsíc se vyváží minimálně jeden kontejner, maximálně probíhá vývoz 2x měsíčně (minimální kapacita vývozu byla 56 m3, maximální kapacita 112 m3). Sběrná místa pro BRKO jsou stejná jako pro tříděný odpad, navíc jsou kontejnery umístěny **v místní části Prusy na chatovišti, na hřbitově a na obecním úřadě.**

Občané obce vlastní kompostéry pořízené obcí Beňov skrze projekty mikroregionu Moštěnka, v počtu 21 ks kompostérů 2 000 l, 67 ks kompostérů 1050 l, 19 ks kompostérů 900 l, 4 ks kompostérů 740 a 2 ks kompostérů 453 l. Byly poučeni o správném postupu a výhodách kompostování.

Nebezpečný odpad zajišťuje Sita-CZ, a.s. Otrokovice 2x za rok, v předem stanoveném termínu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dále obec disponuje dvěma kusy kontejnerů na textil od Nadace Eco Textil a jedním kontejnerem od fy TextilEco a.s. Praha. |  |  |

**Svoz velkoobjemového odpadu je zajištěn soukromým dopravcem Jaroslavem Tomečkem z Prus a probíhá dle potřeby, min. 2x ročně.**

**Kovový odpad je tříděn do 2 kontejnerů a vyvážen do společnosti Modit s.r.o., dle potřeby obce.**

**Jednou ročně je organizován ZŠ sběr papíru. Vývoz je dle dohody zajištěn s Technickými službami Přerov.**

**Řešení spalovny či fluidního spalování, překladiště a využití odpadů je komunikováno v rámci členství ve spolku Odpady Olomouckého kraje.**

*Tabulka 14 Prognóza produkce odpadu v obci*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka (t/rok)** | **2015** | **2016** | **Výhled na 2017** | **Výhled na 2018** | **Výhled na 2019** | **Výhled na 2020** | **Výhled na 2021** | **Výhled**  **na 2022** |
| **SKO** (k.č. 200301) | 159,99 | 161,94 | 163,91 | 165,91 | 167,93 | 169,98 | 172,05 | 174,15 |
| **BRKO (30% z SKO)** (k.č. 200201) | 48,00 | 48,58 | 49,17 | 49,77 | 50,38 | 50,99 | 51,62 | 52,24 |
| **BRKO (kontejnery)**  (k.č. 200201) | - | 244,00 | 241,14 | 238,07 | 234,99 | 231,94 | 228,92 | 225,94 |

Pro obecní účely vlastní obec štěpkovač.

Územní plán vymezuje v ploše přestavby plochu pro umístění sběrného dvora, dopravně přístupnou ze stávající místní komunikace napojené na silnici II/150.

*Protipovodňová opatření*

Opatřeními na ochranu před povodněmi jsou preventivní a přípravná opatření, prováděná mimo povodeň a operativní opatření prováděná v době povodně. Obec Beňov leží v povodí toku říčky Moštěnky. Při povodních je kritický stav pro všechny mosty a lávky přes koryto toku, u kterých může docházet k hromadění naneseného materiálu a vzdutí hladiny, protože snižují průtočný profil. Na území obce Beňov by při povodni bylo ohroženo cca 11 budov, 24 obyvatel, z toho 2 patří do rizikové skupiny (70+, invalidé). Kromě těchto budov leží v záplavovém území spodní část obce Beňov a místní části Prusy.

Katastrální území Beňova je svažité a intenzivně zemědělsky využívané. Obec je ohrožena přirozenými povodněmi zejména při přívalových deštích nebo tání sněhu, obzvlášť pokud je tání kombinováno se srážkami a při letních intenzivních deštích (přívalová povodeň). V těchto případech dochází k rychlému zaplnění koryt vodních toků i k sesuvům půdy v kopcovitých terénech. V rámci protipovodňových opatření územní plán obce navrhuje plochy pro umístění protierozních opatření různého druhu, která doplní systém již realizovaných protierozních mezí a předělů (v rámci I., II. a III. etapy protierozních opatření) i plošná opatření v nivě Moštěnky a v terénních úžlabích drobných a periodických toků.

Na Moštěnce se nachází pouze jediný hlásný profil - stanice Prusy. V rámci projektů MR Moštěnka (realizovaných z OPŽP v letech 2011-2012 [Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro obce mikroregionu Moštěnka](http://www.mostenka.cz/index.php?nid=10561&lid=cs&oid=3169352) a [Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Moštěnka](http://www.mostenka.cz/index.php?nid=10561&lid=cs&oid=3169349)) je umístěn na mostě v obci Beňov hlídač výšky hladiny vody a dále srážkoměr, instalovaný na OÚ. Obě zařízení vysílají sms zprávy na krizové telefony.

Pro správní obvod obce Beňov je zřízena devíti členná povodňová komise, která se řídí zpracovaným povodňovým plánem.

Obrázek 4 Přehled ohrožených objektů při povodni



*Zdroj: https://www.edpp.cz/ben\_mapa-povodnoveho-planu-obce/*

*Vodní plochy*

Vodní plochy tvoří 5 ha, tzn. pouhých 0,6 % rozlohy katastrálního území. V obci jsou dva udržované rybníky. Beňovský, který se nachází u západního okraje a je napájen z Beňovského potoka a prošel kompletní rekonstrukcí v roce 2015. U místní části Prusy se nachází rybník, který je v majetku pana Jaroslava Tomečka, jehož napájecím zdrojem je říčka Moštěnka. V katastru obce se též nachází území se zvláštní ochranou pro zdroj pitné vody, a to v ochranném pásmu Hanácké kyselky. Další vodní plochy nejsou plánovány.

### 7. Správa obce

*Obecní úřad a kompetence obce*

Obec Beňov vykonává správu obce v samostatné působnosti. Nejvyšším orgánem obce je Zastupitelstvo obce, které má celkem 9 členů, v jehož čele stojí uvolněný starosta obce. Zastupitelstvo obce zřídilo 7 výborů – Finanční výbor, Kontrolní výbor, Komise kulturní, Komise stavební, Komise sociální a zdravotní, Komise životního prostředí a Komise veřejného pořádku.

Obec Beňov nezajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti. Nejbližší matriční úřad se nachází v sousední obci Horní Moštěnice a v okresním městě Přerov.

Obec je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy, příspěvková organizace a dále zřizovatelem Obecní knihovny, Jednotky sboru dobrovolných hasičů Beňov.

*Hospodaření a majetek obce*

Ve sledovaném období 2009 – 2016 dosahovalo soldo příjmů a výdajů kladných hodnot. Výjimku tvořily pouze rok 2012, kdy bylo saldo v mínusových hodnotách.

Graf 13 Rozpočtové hospodaření obce za roky 2009 – 2016 (v tis. Kč)

*Zdroj: monitor.statnipokladna.cz*

Hlavní příjmovou položkou rozpočtu obce Beňov v roce 2016 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 72,5 %. Další příjmovou položkou byly nedaňové příjmy, tzn. příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku apod., které dosáhly podílu 11,5 %. Podíl kapitálových příjmů, tedy příjmů z prodeje dlouhodobého majetku obce, tvořil 8,4 %. Podíl přijatých investičních a neinvestičních dotace byl 7,6 %.

Tabulka 15 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech obce za roky 2009 – 2016 (v %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| daňové příjmy | 64,4 | 71,0 | 38,5 | 58,4 | 79,7 | 67,1 | 75,6 | 72,5 |
| nedaňové příjmy | 14,3 | 15,0 | 10,7 | 17,6 | 11,0 | 9,8 | 12,3 | 11,5 |
| přijaté transfery | 21,2 | 9,0 | 50,6 | 24,0 | 9,3 | 4,6 | 1,9 | 7,6 |
| kapitálové příjmy | 0 | 5,0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 18,5 | 10,3 | 8,4 |

*Zdroj: monitor.statnipokladna.cz*

V letech 2009 – 2016 se obci podařilo získat nenárokové dotace ve výši 7 973 tis. Kč neinvestičního charakteru a dotace investičního charakteru ve výši 8 186 tis. Kč.

Běžné výdaje představují především výdaje na vlastní provoz obce a jejich organizací. Kapitálovými výdaji se financují jednotlivé investiční akce obce. Většinou je výše kapitálových výdajů závislá na přijatých investičních dotacích, z kterých se tyto aktivity financují. V roce 2013 byla částečně i z prostředků obce realizována oprava investičního charakteru do objektu Základní školy. Částečně byl i dofinancován informační povodňový hlásný systém.

Tabulka 16 Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích obce za roky 2009 –2016 (v %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Podíl běžných výdajů | 89,3 | 88,6 | 49,7 | 84,5 | 88,3 | 87,8 | 84,8 | 71,5 |
| Podíl kapitálových výdajů | 10,7 | 11,4 | 50,3 | 15,5 | 11,7 | 12,2 | 15,2 | 28,5 |
| Podíl běžných výdajů na celkových příjmech | 85,4 | 76,7 | 48,8 | 85,7 | 87,6 | 86,7 | 59,1 | 64,3 |

*Zdroj: monitor.statnipokladna.cz*

Nemovitý majetek obce

- budova Hasičské zbrojnice

- budova Základní a mateřské školy

- budova Obecního úřadu

- sportovní šatny

- objekt zahrádkářů č.p.6

- ČOV

- objekt v Prusích - obecní budova č. p. 4

- 50 ha lesa

- 50 ha polí

*Komunikace s občany*

Komunikace s občany je řešena prostřednictvím úřední desky, velkými plakátovými stěnami, přes webové stránky obce [www.benov.cz](http://www.benov.cz) a také prostřednictvím bezdrátového obecního rozhlasu. Dále obec informuje občany v rámci každoročního prosincového „Posezení se seniory“ o investičních akcích a úkolech, které byly v obci zpracovány s výhledem na další rok. Jednou ročně je vydáván bulletin obce s nákladem 300 ks, který je roznesen do každého domu v měsíci březnu daného roku.

## A. 2 Východiska pro návrhovou část

*Shrnutí analýzy*

Obec Beňov se nachází ve zvlněné krajině předhůří Podbeskydské pahorkatiny na rozloze 864 ha a spadá do provincie Západních Karpat v nadmořské výšce 240 m.n.m. Leží v Olomouckém kraji, přibližně 6 km jihovýchodně od okresního města Přerov. Obec je tvořena dvěma katastrálními územími Beňov a Prusy.

K 31. 12. 2016 žilo v obci celkem 671 obyvatel (82 v místní části Prusy). Nejvyšší počet obyvatel byl v letech 1910 - 1930 (max. 943 obyvatel). Počet obyvatel je v posledních cca 25 letech stabilní, více ovlivňován migrací (pozitivně v roce 2008, záporně 2013). Zastoupení mužů a žen je vyrovnané (51 % tvoří ženy). Přestože je pro obec za posledních 15 let charakteristický pozvolný nárůst počtu obyvatel (od roku 2002 o 17 obyvatel), např. v letech 2010-2011 disponovala 710 obyvateli.

Věková struktura se vyvíjí víceméně rovnoměrně. Obec měla v roce 2002 nadprůměrně vysoký index stáří 142,86 v porovnání s indexem stáří Olomouckého kraje, který byl 86,71. Nyní má mírně nadprůměrný - 130,9 oproti 126,4 v Olomouckém kraji. Průměrný věk je nyní 43,3 let, což je mírně nad krajským průměrem 42,4 let (v roce 2002 byl 42,5 let). Ve věku 15-64 let je 67 % obyvatel.

Ve sledovaném období 2001 - 2011 došlo k nárůstu vzdělanostní struktury, 47 % obyvatel má střední vzdělání bez maturity.

Téměř polovina obyvatel obce (46 %) je ekonomicky aktivních (z toho 187 mužů, 142 žen). V obci je celkem 285 zaměstnaných, z čehož 49 % vyjíždí mimo obec. 58 % obyvatel je zaměstnaných ve službách, 28 % v průmyslu a stavebnictví, 10 % v zemědělství a lesnictví. V obci působí 74 ekonomických subjektů. Z velkých podniků má sídlo v obci Č.O.B. slévárna, na území obce působí SALIX Morava, Agras Želatovice. V současnosti je podíl nezaměstnaných osob v obci 6,7 %, tzn. podprůměrný (v ORP Přerov je 7,6 %).

V obci se nachází velmi mnoho aktivních spolků, obec získala ocenění – „modrou stuhu“ za společenský život. Obec dále aktivně spolupracuje s mikroregionem Moštěnka, MAS – Partnerství Moštěnka, a polskou Gminou Tworóg.

Cestovní ruch je v obci Beňov minimální - nevede zde ani cyklotrasa, ani cyklostezka, pouze hipotrasa.

Obec disponuje vodovodem, plynofikací, elektrifikací a jednotnou kanalizací s napojením na ČOV. Vodovod, plynofikace a elektrifikace je ve vyhovujícím stavu. Pouze kanalizace je zastaralá, sloučená dešťová se splaškovou. Ve výhledu cca 20 let je plánováno využívání stávající kanalizace jako dešťové, s tím, že budou jednotlivé části obce postupně napojovány do oddílné kanalizační sítě s přímým napojením na ČOV. Ve vyhovujícím stavu je i bezdrátový rozhas, telefonní spojení, KTV a internet. Veřejné osvětlení bylo ze 70 % zrekonstruováno v roce 2011. Pozemkové úpravy nejsou realizovány, jsou plánovány v průběhu 10 - 20 let.

Co se dopravní dostupnosti týče, velkou výhodou je 10 km vzdálená dálnice D 1 (úsek Přerov – Brno) a silnice II/150 vedoucí do Přerova. Místní komunikace nejsou v dobrém technickém stavu, jsou průběžně opravovány. Chodníky byly z cca 20 % zrekonstruovány. V obci jsou tři zastávky.

Z pohledu občanské vybavenosti se v obci nachází ZŠ pro 1-5. ročník, MŠ, malé muzeum, hřbitov. Chybí zde pošta, zdravotnické zařízení, zařízení pro seniory a startovací byty pro mladé. Kapacita ZŠ (75 žáků) je nevyužita. ZŠ v obci navštěvuje pouze 16 žáků. Kapacita MŠ je téměř naplněna (kapacita 25, navštěvuje 23 dětí).

90,5 % obyvatel bydlí v rodinných domech, kterých se v obci nachází 232. Výstavba je minimální, od roku 2009 byly postaveny pouze 4 nové domy. V obci je nedostatek obecních pozemků pro novou výstavbu. Byla zpracována Územní zastavovací studie na Lokalitu Horní Újezd v Beňově a na lokalitu Hliník v místní části Prusy.

Občané mají k dispozici jsou dvě hřiště a tělocvičnu. Hřiště za sokolovnou vyžaduje rekonstrukci, je třeba vybudovat i dětské hřiště. V obci se nachází přírodní kulturní památka „Stojanova lípa“.

Řešená oblast je charakterizována intenzivně zemědělsky obdělávanými plochami. Celková výměra zemědělské půdy je 734 ha, z toho 91,4 % orná půda, 4,1 % zahrady. Ze 131 ha nezemědělské půdy tvoří 47 % lesní půda. Obec získala v roce 1998 ocenění „zelená stuha“ za péči o zeleň.

V oblasti ochrany životního prostředí má obec dobře řešeno nakládání s odpady, jsou zde čtyři sběrná místa a v plánu je vybudování sběrného dvora. V obci se nenachází velký zdroj znečišťování ovzduší. Obec disponuje dvěma rybníky a jsou zde realizována protipovodňová a protierozní opatření.

Zastupitelstvo obce aktivně využívá finanční prostředky mimo rozpočet obce a snaží se maximálně využívat dotační tituly.

***Vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce Beňov na období 2007 -2017***

Strategický dokument Program obnovy venkova obce Beňov na období 2007 - 2017 byl „živým dokumentem“, který byl každoročně aktualizován, znovu projednáván a následně schvalován na zastupitelstvu obce, vždy na prvním nebo posledním veřejném zasedání daného aktuálního roku.

Součástí strategického plánu byl akční plán, který specifikoval aktivity či projekty v jednotlivých letech a stanovil zodpovědný orgán za jejich realizaci. Akční plán byl vyhodnocován každý rok. Výstupem hodnocení byl seznam úspěšně realizovaných akcí s rozlišením skutečných nákladů a zdrojů krytí. Nerealizované akce byly přehodnoceny a dle aktuálních potřeb zařazeny do dalších let. Z uvedeného vyplývá, že díky pravidelnému přezkoumávání a aktualizaci vyhodnocením aktuálního akčního plánu na rok 2017 bude zároveň vyhodnoceno celé období 2007 - 2017. Součástí PRO Beňov 2007 - 2017 byl i přehled každoročně realizovaných akcí včetně využitých dotačních prostředků.

**Vyhodnocení Akčního plánu Programu obnovy venkova obce Beňov na období 2007 – 2017 je následující:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název projektu**  **ROK 2017** | **Odpovědný orgán** | **Zadání k provedení** | **Náklady tis. Kč** | **Priorita** | **Skutečné náklady tis. Kč** | **Stav projektu** |
| **Výkup pozemku od občanů k rozšíření komunikace v zástavbě RD Horní Újezd – 3. vlna, dále 4.vlna v roce 2018 -500.000,- Kč** | **Obec Beňov** | **2013** | **400** | **1** | **400** | **3. vlna výkupu realizována pro inženýrské sítě, 4. vlna v roce 2018 pro inženýrské sítě a výkup pro výstavbu RD** |
| **Demolice tří RD č.p. 56, č.p 74 a č.p 95 v majetku obce zpracované dle PD** | **Obec Beňov** | **2013** | **400** | **1** | **600** | **Realizováno 2017** |
| **Oprava chodníků a schodišť na veřejném prostranství v Prusích - další část za mostem v roce 2018** | **Obec Beňov Olomoucký kraj** | **2011** | **780** | **1** | **950** | **Realizováno 2017, zbytek za mostem v roce 2018 + PD** |
| **PD-Horní Újezd komunikace, inženýrské sítě IDS Val. Mez – výkupy pozemků na rozšíření komunikací, k výstavbě RD a k přístupové pěší zóně** | **Obec Beňov** | **2015** | **376** | **1** | **220** | **výkupy proběhly, PD v územním řízení zaplaceno, stavební řízení 150.000,- Kč v roce 2018** |
| **PD - Hřbitov dokumentace stavby, chodníky, parkoviště, zeleň, márnice** | **Obec Beňov** | **2015** | **160** | **1** | **90** | **proběhlo územní řízení a zahájeno stavební řízení** |
| **PD – Sběrné místo, osvětlení oplocení, kanalizace a komunikace** | **Obec Beňov** | **2015** | **100** | **1** |  | **v územním řízení** |
| **Naše společná krajina - keřové porosty obnova krajiny a návrat koroptví a bažantů do přírody** | **Obec Beňov SFŽP ČR** | **2015** | **250** | **1** | **120** | **Podána dotace na SFŽP ČR přes AOPK Olomouc** |
| **LES, samovýroba, ohrožení kůrovcem, dotace na výsadbu lesa a výstavbu oplocení** | **Obec Beňov Olomoucký kraj** | **2015** | **250** | **1** | **20.000** | **získána dotace na výstavbu oplocenek z OK, těžba kůrovce pokračuje** |
| **Oddílná kanalizace „Za beňovským potokem“ zpracování podkladů k podání dotace na SFŽP ČR na rok 2017 - 2018** | **Obec Beňov SFŽP ČR** | **2015** | **7500** | **1** |  | **proběhlo územní řízení, na 1.pol.stavební povolení, na 2. polovinu se vyřizuje** |
| **Kanalizace za Mateřskou školkou a odstraněné starých jímek** | **Obec Beňov Olomoucký kraj** | **2015** | **500** | **1** | **405** | **realizováno a vydáno stavební povolení, realizace konec 2017, dotace z OK – 160.000,- Kč** |
| **Výměna oken a oprava podlah a zamalování MŠ** | **Obec Beňov SFŽP ČR** | **2015** | **500** | **1** | **500** | **Realizováno z vlastních zdrojů** |
| **Doplněné plovoucího čerpadla, pila Stihl a proudnice do zásahového vozidla SDH Beňov** | **Obec Beňov, Olomoucký kraj** | **2014** | **50** | **2** | **15** | **Realizováno z 50% z dotace OK** |
| **Dětské hřiště pro děti nad fotbalovým hřištěm** | **Obec Beňov MMR ČR** | **2015** | **250** | **2** |  | **Bude opětně podána dotace do 15.1.2018** |
| **Komunikace v místní části Prusy – Hliník + vynětí z Půdního fondu** | **Obec Beňov** | **2014** | **250** | **2** | **20** | **Vynětí proběhlo vynětí z ZPF, projekt PD v územním řízení** |
| **Provedení 3 ks mostků na svodni u domu p. Mullerové p. Tivadár a pěší zóna** | **Obec Beňov** | **2013** | **50** | **3** |  | **Realizováno**  **2015** |
| **Obnova krajiny, protierozní valy - doplnění stromků, úprava polních a lesních cest** | **Obec Beňov** | **2016** | **50** | **3** |  | **Postupně každý rok se provádí doplnění (50-100 stromků) a údržba protierozních valů** |
| **Obec Beňov, nátěry střech, hromosvody na budovách obce, úpravy na zahradě za obecním úřadem** | **Obec Beňov** | **2013** | **50** | **3** |  | **Nerealizováno -přechází do 2018** |

**Rozpracované projekty, nedokončené práce plánované na rok 2020**

**Aktualizace, schválení zastupitelstvem dne 6.2.2020 - zařazeny do Akčního plánu na rok 2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | **Stav projektu** |
| **Inženýrské sítě na lokalitě Horní Újezda - Kanalizace SO 02.1, SO 02.2, dešťová kanalizace SO 03, Vodovod SO 04** | **zpracována PD, vodovod SO 04 realizován 2019, kanalizace oddílná a dešťová - realizace 2020** |
| **Nákup pozemků pro další výstavbu RD a propojení budoucí pěší zóny s ostatními odkoupenými pozemky. Vytvoření přístupové komunikace dle zastavovací studie na I.II. a II. etapu** | **Příprava 2022 – 2026 PD II etapa** |
| **Oddílná kanalizace u ČOV u domu p. Petříkové** | **zpracováno a vydáno stavební povolení – rozpracováno a realizováno ½ v roce 2011 – druhá ½ v roce 2020** |
| **Kanalizace “Za Beňovským potokem“ od kostela dolů, levá a pravá strana k sokolovně s čerpací jímkou** | **Zpracován PD Ing. Kuda 2013, PD předělána 12/2021, podání žádosti o dotaci na SFŽP 4/2022** |
| **Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky** | **Zpracovat PD Ing. Marek, realizace 2023/2024** |
| **MŠ – Vybudování přírodní zahrady v MŠ Beňov** | **Zpracována PD podána na MF ČR 2/2021 realizováno 30.11.2021** |
| **ZŠ - oprava vnitřních prostor bývalého bytu zadání PD na keramickou dílnu, sborovnu jazykovou třídu a kuchyňský koutek pro děti** | **Zpracována PD, podána dotace na MF ČR 2021 2/2021 realizace 10/2021** |
| **MŠ - PD celého objektu, demolice zadní části objektu, úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou, rozšíření jídelny, nové vytápění a elektroinstalace** | **Demolici přístavku, skladu hraček 10/2021, PD vnitřních úprvav MŠ 2022, podání dotace 2023 na MF ČR** |
| **Oprava silnice III. třídy v majetku OK v jednání s SSOK, podepsána smlouva s SSOK na zadání zpracování PD, součástí je oprava zastávky v Prusích a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku** | **Podpis smlouvy s SSOK na podílení s na PD, jednání s vlastníkem, vynětí ze ZPF, atd. realizace 2024-2025** |
| **Obecní les - hospodaření v lese, kůrovec, výsadby a oplocenky** | **Provádění dílčích ročních prací a každoroční podávání dotace na Olomoucký kraj na oplocenky a výsadby** |
| **Postupné kácení stromů v přístupové pěší zóně k lokalitě Horní Újezd** | **Postupně prováděno a realizováno 2022-2023** |
| **Výstavba mokřadu a poldru u Héka příprava projektové dokumentace** | **Záměr obce 2019 - 2025** |
| **Instalace retardérů u ZŠ Beňov** | **2022-2025** |
| **Výstavba a oplocení sběrného místa s přívodem el. energie, 10 ks osvětlovacích lamp a opravou přístupové komunikace** | **v územním řízení, realizace cca2022-2024** |
| **Sportovní šatny - PD posouzení objektu na změnu druhu vytápění a ohřev TUV, provedení opravy dlažby s výměnou hlavních dveří** | **změna druhu vytápění nerealizována – přesun na rok 2022-2024** |
| **Výstavba nové Mateřské školky za budovou ZŠ dle PD – provedení úprav v zahradě a oplocení a brány** | **výstavba nové MŠ v objektu ZŠ dle získání MF ČR podmínek dotace se realizovat nebude. Nesplňujeme podmínky s nárůstem každoročně více jak 15 dětí v MŠ** |
| **Sportovní tréninkové hřiště s umělým povrchem, opocení, osvětlení a provedení osázení zeleně na fotbalovém hřišti a dětské hřiště nad fotbalovým hřištěm** | **Postupně plánujeme na rok 2023 -2025** |
| **Sportovní hřiště v areálu TJ Sokol Beňov s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně na sokolském pozemku - prodloužení platnosti stavebního povolení do roku 2021** | **T.J. Sokol Beňov provedl rekonstrukci tenisového kurtu na vlastní náklady 2020** |
| **Česko - Polská spolupráce – každoroční pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg** | **Splněno, každoročně pokračuje účast přátel z Gminy Tworóg na výročí 80 let FC Beňov** |
| **Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka – každoroční pokračování** | **Splněno, každoročně pokračuje** |
| **Hřbitov parkoviště, nová čelní zeď, napojení 3ks lamp na VO obce**  **Oprava márnice, vnitřní chodníky, montáž železných bran a výplní do čelní zděné zídky**  **Komplexní zděné oplocení, Instalace vitríny, odpadových košů, stojanu na kola, montáž 2 ks lavic** | **I. etapa - POV Olomoucký kraj 2019 parkoviště novou s čelní zdí napojení osvětlení hřbitova na VO obce Splněno 2019**  **II. etapa 2020 - POV Olomoucký kraj 2020 oprava márnice, vnitřní chodníky, montáž bran a výplní do čelního oplocení – Splněno 2020**  **III. etapa zděné oplocení a kolumbárium 2023-2024** |
| **Prusy Hliník, inženýrské sítě – vodovod, prodloužení plynového vedení, veřejné osvětlení, komunikace** | **Postupně realizováno Vodovod splněn 2017, ostatní 2022-2024** |
| **Nákup elektrovozíku – tříkolová motorka s kobou** | **Splněno 11/2020** |
| **Obecní Úřad kanceláře - podlahy, zamalování, nábytek, výměna oken, změna vytápění** | **Realizace 2022-2023** |
| **SDH Beňov – zajištění ochranných pomůcek pro zásahovou jednotku JPO V, přilby, obuv, zásahové oděvy, ochranné pásy, rukavice, oděvy na Covid, pila STIHL 632, proti prořezvé montérky s blůzou 2 x, náhradní lišta a řetěz, prostředek na broušení řetězů** | **Každoroční podávání na potřebné dovybavení zásahové jednotky a podávání dotace na Olomoucký kraj Splněno za rok 2021, podání na rok 2022 - březen** |

**Rozpracované projekty, nedokončené práce plánované na rok 2021**

**Aktualizace, schválení zastupitelstvem dne 10.12.2020 - zařazeny do Akčního plánu na rok 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název projektu** | | **Stav projektu** |
| **Oprava místní komunikace s parkovacími zálivy na lokalitu Horní Újezda a k přístupu k novým RD – Ing. Marek František** | | **PD ve zpracování před vydáním stavebního povolení – realizace 2021-2023** |
| **Nákup pozemků pro další výstavbu RD a propojení budoucí pěší zóny s ostatními odkoupenými pozemky. Vytvoření přístupové komunikace dle zastavovací studie na I.II. a II. etapu** | | **Příprava 2022 – 2026 - PD II etapa - jednání s občany ke směnám pozemků** |
| **Oddílná kanalizace u ČOV nad RD p. Petříkové** | | **Realizováno – kolaudace Stavebním úřadem Magistrátu města Přerov 3/2021** |
| **Kanalizace „Za beňovským potokem“ od kostela dolů levá a pravá strana k sokolovně s čerpací jímkou.** | | **Zpracovat PD Ing. Kuda 12 / 2021. Stavební povolení 2/2022. Podání žádosti na SFŽP ČR 4/2022** |
| **Oprava komunikace a parkoviště u sportovních šaten** | | **Provedeno osazení obrubníky a pokládka asfaltové drtě 2020. Potah novou asfaltovou směsí po provedení kanalizace sportovních šaten 2022-2023** |
| **Rekonstrukce objektu č.p.6 bývalá budova zahrádkářů**   1. **etapa výstavba komunitního centra s příslušenstvím** 2. **etapa výstavba 6 ks malometrážních bytů** | | **Projektová dokumentace ArchSta, s.r.o. Územní a stavební povolení 2/2021. Podání žádosti na SFŽP ČR 4/2022** |
| **Veřejný rozhlas rozšíření o 2 ks hnízd do dvou ulic Horní Újezda a ulice nad ČOV** | | **Splněno 2021** |
| **Veřejné osvětlení místní část Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a pokládka nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | | **Předpoklad 2022-2023**  **Dokumentace NN a VO zpracována i s vystavením Územního povolení ke stavbě VO Prusy** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov dolní část obce směrem na Moštěnku , dále horní část obce ( Vinohrádek ) – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | | **Předpoklad 2022-2023**  **Zpracovává se dokumentace jak dolní tak i horní části obce v NN a VO** |
| **Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky** | | **Zpracovat PD Ing. Marek, realizace 2022-2024** |
| **MŠ – Vybudování přírodní zahrady v MŠ Beňov** | | **Realizováno v roce 11/2021** |
| **MŠ - PD celého objektu, demolice zadní části objektu, úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou, rozšíření jídelny, nové vytápění a elektroinstalace** | | **Demolice zadní části MŠ provedena 10/2021**  **Zpracování PD vnitřních úprav 2022-2023 a podání stavebního povolení na opravu objektu** |
| **ZŠ – oprava vnitřních prostor bývalého bytu zadání PD na keramickou dílnu, sborovnu jazykovou třídu a kuchyňský koutek pro děti** | | **Realizováno 10 / 2021** |
| **Oprava silnice III. třídy v majetku OK v jednání s SSOK, podepsána smlouva s SSOK na zadání zpracování PD, součástí je oprava zastávky v místní části Prusy a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku** | | **Podpis smlouvy s SSOK na podílení s na PD, jednání s vlastníkem, vynětí ze ZPF, atd. realizace 2024-2025** |
| **Les a hospodaření v lese, kůrovec, výsadby a oplocenky a kácení přerostlých bříz a stromů** | | **Každoroční dílčí práce a realizace, následné každoroční podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj** |
| **Les – zpracování lesních hospodářských osnov** | | **Podána žádost o dotaci Olomoucký kraj 1/2021 realizováno i s kontrolou pracovníků Olomouckého kraje 9/2021** |
| **Postupné kácení stromů v přístupové pěší zóně k lokalitě Horní Újezd a na obecním hřbitově** | | **Částečně provedeno vykácení 2020, další práce 2021-2025**  **Hřbitov vykácení keřů provedeno 2021** |
| **Výstavba mokřadu a poldru nad obcí u Héka příprava projektové dokumentace** | | **záměr obce 2024 – 2026** |
| **Instalace retardérů u ZŠ Beňov** | | **2022-2024** |
| **Výstavba a oplocení sběrného místa s přívodem elektrické energie 10 ks osvětlovacích lamp a opravou přístupové komunikace** | | **V územním řízení, realizace 2022-2024.**  **VO 10 ks lamp a rozvody NN realizovány 2019** |
| **Sportovní šatny - PD posouzení objektu na změnu druhu vytápění a ohřev TUV, zateplení, vymalování a vnitřní úpravy** | | **Zpracování PD 2022, Stavební řízení 11/2022** |
| **Sportovní šatny napojení na kanalizaci, oprava balkónu, oprava vnitřních prostor, oprava dlažby a chodníku u sportovních šaten** | | **Podána dotace 30.8.2021 „KABINA 2021“ na Národní sportovní agenturu ČR** |
| **Sportovní tréninkové hřiště s umělým povrchem, opocení, osvětlení a provedení osázení zeleně na fotbalovém hřišti a dětské hřiště nad fotbalovým hřištěm** | **Postupně plánujeme na rok 2023 -2025** | |
| **Sportovní hřiště v areálu TJ Sokol Beňov s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně na sokolském pozemku - prodloužení platnosti stavebního povolení do roku 2021** | **T.J. Sokol Beňov provedl rekonstrukci tenisového kurtu na vlastní náklady 2020** | |
| **Česko - Polská spolupráce – každoroční pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg** | **Splněno, každoročně pokračuje účast přátel z Gminy Tworóg na výročí 130 let SDH Beňov** | |
| **Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka – každoroční pokračování** | **Splněno, každoročně pokračuje** | |
| **Prusy Hliník, inženýrské sítě – vodovod, prodloužení plynového vedení, veřejné osvětlení, komunikace** | **Postupně realizováno Vodovod splněn 2017, ostatní 2022-2024** | |
| **Nákup elektrovozíku – tříkolová motorka s kobou** | **Splněno 11/2020** | |
| **Obecní Úřad kanceláře - podlahy, zamalování, nábytek, výměna oken, změna vytápění** | **Předpoklad zahájení 2022-2023** | |
| **SDH Beňov – zajištění ochranných pomůcek pro zásahovou jednotku JPO V, přilby, obuv, zásahové oděvy, ochranné pásy, rukavice, oděvy na Covid atd…** | **Každoroční podávání na potřebné dovybavení zásahové jednotky a podávání dotace na Olomoucký kraj Splněno za rok 2021, podání na rok 2022 - březen** | |
| **Výsadba stromů extravilánu obce 45 ks hrušní s vyčištěním lokalita** | **Podání žádosti 4/2021 přes nadaci Ofsetujeme CO2, Splněno 11/2021 –dar do rozsahu 85 % od společnosti LEO Expres, a.s. přes nadaci Ofsetujeme CO2** | |
| **Ošetření chráněného památného stromu lípy u kostela Sv. Františka z Assisi v Beňově** | **Podána dotace přes AOPK Olomouc 4/201, Splněno, realizováno 10/2021** | |

**Rozpracované projekty, nedokončené práce a plánované na rok 2022**

**Aktualizace, schválení zastupitelstvem dne 9.12.2021 - zařazeny do Akčního plánu na rok 2022**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | **Stav projektu** |
| **Oprava místní komunikace s parkovacími zálivy na lokalitu Horní Újezda a k přístupu k novým RD – Ing. Marek František** | **PD ve zpracování před vydáním stavebního povolení – realizace 2023** |
| **Nákup pozemků pro další výstavbu RD a propojení budoucí pěší zóny s ostatními odkoupenými pozemky. Vytvoření přístupové komunikace dle zastavovací studie na I.II. a II. etapu** | **Příprava 2022 – 2025 PD II etapa - jednání s občany ke směnám pozemků** |
| **Kanalizace „Za beňovským potokem“ od kostela dolů levá a pravá strana k sokolovně s čerpací jímkou.** | **Projektová dokumentace PD Ing. Kuda 12 / 2021. Stavební povolení 2/2022. Podání žádosti na SFŽP ČR 12/2022** |
| **Napojení objektu sportovních šaten čp.215 na kanalizaci obce, úpravy dlažby a úprava chodníku před objektem a oprava balkónu a WC a v nájemním bytě** | **Podána dotace 30.8.2021 „KABINA 2021“ na Národní sportovní agenturu ČR** |
| **Rekonstrukce objektu č.p.6 bývalá budova zahrádkářů**   1. **etapa výstavba komunitního centra s příslušenstvím** 2. **etapa výstavba 5 ks malometrážních bytů** | **Projektová dokumentace ArchSta, s.r.o. Územní a stavební povolení 2/2021. Podání žádosti na SFŽP ČR 4/2022** |
| **Oprava komunikace a parkoviště u sportovních šaten** | **Potah novou asfaltovou směsí po provedení napojení sportovních šaten na kanalizaci obce 2022-2023** |
| **Veřejné osvětlení místní část Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a pokládka nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Dokumentace NN a VO zpracována firma ERMONTA, s.r.o., územní řízení vyřízeno, realizace 2022-2023 – podání dotace dle zahájení ČEZ Distribuce, a.s. s** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov dolní část k Moštěnce – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Zpracovává se dokumentace NN a VO firma MP Projekt, s.r.o. k podání na Územní řízení. Předpoklad 2023-2024** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov horní část obce směrem na Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Zpracovává se dokumentace NN a VO SignalBau, s.r.o. a podání na Územní řízení.**  **Předpoklad 2023-2024** |
| **Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky** | **Projektová dokumentace Ing. Marek, stavební řízení 2022, realizace 2023-2024** |
| **MŠ - PD celého vnitřního části objektu, úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou, rozšíření jídelny, nové vytápění a elektroinstalace** | **Příprava projektové dokumentace Ing.Taufer, podání na Stavební úřad k Stavebnímu povolení na opravu objektu 2022, realizace 2023** |
| **ZŠ – nákup nábytku do vnitřních prostor bývalého bytu** | **Realizace 3/2022 z prostředků obce Beňov** |
| **ZŠ – oprava brány, oplocení ve dvoře, zateplení střecha na přístavcích keramická dílna a gastro učebna** | **Realizace 10/2022 z prostředků obce Beňov a POV Olomouckého kraje** |
| **Oprava silnice III. třídy v majetku OK v jednání s SSOK, podepsána smlouva s SSOK na zadání zpracování PD, součástí je oprava zastávky v místní části Prusy a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku** | **Podpis smlouvy s SSOK a na podílení s na PD stavby a PD stavby s Územním řízením provedeno, realizace 2024-2025** |
| **Les a hospodaření v lese, kůrovec, výsadby a oplocenky kácení přerostlých bříz** | **Realizace dílčích prací každoročně a podání dotace Olomoucký kraj průběžně každoročně dle provedených dílčích prací** |
| **Postupné kácení stromů v přístupové pěší zóně k lokalitě Horní Újezd** | **Částečně splněno další plánované kácení a čištění 2022** |
| **Výstavba mokřadu a poldru nad obcí u Hék, příprava projektové dokumentace** | **Záměr obce 2024 – 2026** |
| **Instalace retardérů u ZŠ Beňov** | **2022-2023** |
| **Výstavba a oplocení sběrného místa s přívodem elektrické energie oprava přístupové komunikace** | **Projektová dokumentace Ing. Marek je v územním řízení, realizace 2022-2023.** |
| **Sportovní šatny - PD posouzení objektu na změnu druhu vytápění a ohřev TUV, provedení opravy dlažby s výměnou hlavních dveří** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer rok 2022, Stavební souhlas a podání dotace 2003 - 2024** |
| **Sportovní hřiště za fotbalovým hřištěm s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně** | **Vynětí z půdního fondu provedeno 2021, příprava projektové dokumentace 2022-2023** |
| **Česko – Polská spolupráce – každoroční pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka – každoroční pokračování** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Spolupráce s MAS Partnerství Moštěnka – každoroční pokračování** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Hřbitov - doplnění plastových nádob na třídění odpadu - plast, sklo a kovy, nákup sekačky a nákup nových konví** | **Realizace 10/2022 z vlastních prostředků** |
| **Hřbitov - Revitalizace pomníku z I. světové pálky na hřbitově s okolním chodníkem** | **IV.etapa projektová dokumentace realizována, schváleno na ZO podání dotace 1/2022, realizace 6 – 7/2022** |
| **Prusy – Kanalizace a ČOV** | **Projektová dokumentace plánována na rok 2023** |
| **Odkup objektu fary od Olomouckého arcibiskupství – zpracování projektu na provedení oprav a výstavbu hasičské zbrojnice** | **Jednání s Olomouckým arcibiskupstvím probíhá již 3-tí rok. Dle posledních jednání předpoklad odkupu 2022 za odhadní cenu. Projektová dokumentace plánována na 2023 realizace 2024-2025** |
| **Obecní Úřad kanceláře – podlahy, zamalování, nábytek, výměna oken, změna vytápění** | **Realizace 2022-2023** |
| **SDH Beňov – nákup pila STIHL, 360, Oblek pro pilaře, rukavice a náhradní lišta s brousícím zařízením pro zásahovou jednotku JPO V,** | **Realizace 12 /2022 obec Beňov a Olomoucký kraj** |

**Rozpracované projekty, nedokončené práce a plánované na rok 2023**

**Aktualizace, schválení zastupitelstvem dne 8.12.2022 - zařazeny do Akčního plánu na rok 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | **Stav projektu** |
| **Oprava místní komunikace s parkovacími zálivy na lokalitu Horní Újezda a k přístupu k novým RD – Ing. Marek František** | **PD ve zpracování před vydáním stavebního povolení – realizace 2023-2025** |
| **Nákup pozemků pro další výstavbu RD a propojení budoucí pěší zóny s ostatními odkoupenými pozemky. Vytvoření přístupové komunikace dle zastavovací studie na I.II. a II. etapu** | **Příprava 2022 – 2025 PD II etapa - jednání s občany ke směnám pozemků** |
| **Kanalizace „Za beňovským potokem“ od kostela dolů levá a pravá strana k sokolovně s čerpací jímkou.** | **Projektová dokumentace PD Ing. Kuda 12 / 2021. Stavební povolení 2/2022. Podání žádosti na SFŽP ČR 12/2022 a dále 9/2023** |
| **Napojení objektu sportovních šaten čp.215 na kanalizaci obce, úpravy dlažby a provedení opravy dlažby chodníku před objektem a oprava balkónu a WC a v nájemním bytě** | **Podána dotace 30.8.2021 „KABINA 2021“ na Národní sportovní agenturu ČR - realizace 2023**  **Realizováno a provedeno 31.12.2023** |
| **Sportovní šatny - zateplení a nová fasáda objektu, oprava vnitřních prostor šaten s vymalováním, provedení zastřešení balkónu a hlavního vstupu do objektu.** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer rok 2022, Stavební souhlas a podání dotace na NSA ČR na FC Beňov 2023 - 2024** |
| **Sportovní šatny - posouzení objektu energetickým auditem na změnu druhu vytápění tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, nový ohřev TUV, montáž fotovoltaických panelů s bateriemi** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer, auditor p. Pištělák – rok 2023, Stavební souhlas a podání dotace obec Beňov 2024 – 2025** |
| **Sportovní hřiště za fotbalovým hřištěm s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně** | **Vynětí z půdního fondu provedeno 2021, příprava projektové dokumentace 2023-2026** |
| **Rekonstrukce objektu č.p.6 bývalá budova zahrádkářů kompletní oprava dříve plánovaná I. etapa výstavba komunitního centra s příslušenstvím, II. etapa výstavba 5 ks malometrážních bytů** | **Projektová dokumentace ArchSta, s.r.o. Územní a stavební povolení 2/2021. Podání žádosti na SFŽP ČR 4/2022 dvakrát podáno 2021 a 2022 – na MMR ČR – dvakrát zamítnuto Podání dotace na MPO ČR 12/2022** |
| **Oprava komunikace a parkoviště u sportovních šaten** | **Potah novou asfaltovou směsí po provedení napojení sportovních šaten na kanalizaci obce 2024-2025** |
| **Veřejné osvětlení místní část Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a pokládka nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Dokumentace NN a VO zpracována firma ERMONTA, s.r.o., územní řízení vyřízeno, realizace 2023-2024 – podání dotace dle zahájení ČEZ Distribuce, a.s. s** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov dolní část k Moštěnce – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Zpracovává se dokumentace NN a VO firma MP Projekt, s.r.o. k podání na Územní řízení. Předpoklad 2024-2024** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov horní část obce směrem na Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Zpracovává se dokumentace NN a VO SignalBau, s.r.o. a podání na Územní řízení.**  **Předpoklad 2023-2025** |
| **Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky** | **Projektová dokumentace Ing. Marek, stavební řízení 2023, realizace 2024-2025** |
| **MŠ – PD celého vnitřního části objektu, úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou, rozšíření jídelny, nové vytápění a elektroinstalace, nový rozvod vytápění s radiátory, změna vytápění tepelným čerpadlem, montáž fotovoltaiky na střechu MŠ, baterie v technické místnosti** | **Příprava projektové dokumentace Ing.Taufer, podání na Stavební úřad k Stavebnímu povolení na opravu objektu 2022, podáno na IROP 12/2022, realizace 2023** |
| **MŠ – nákup nábytku do vnitřních prostor** | **Realizace do konce roku 2023** |
| **ZŠ Beňov, zateplení a nová fasáda objektu posouzení objektu energetickým auditem na změnu druhu vytápění tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, nový ohřev TUV, montáž fotovoltaických panelů s bateriemi** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer, auditor p. Pištělák – rok 2023, Stavební souhlas a podání dotace obec Beňov 2024 – 2025** |
| **Oprava silnice III. třídy v majetku OK v jednání s SSOK, podepsána smlouva s SSOK na zadání zpracování PD, součástí je oprava zastávky v místní části Prusy a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku** | **Podpis smlouvy s SSOK a na podílení s na PD stavby a PD stavby s Územním řízením provedeno, realizace 2024-2025** |
| **Les a hospodaření v lese, kůrovec, výsadby a oplocenky kácení přerostlých bříz – provádí se každoročně** | **Realizace dílčích prací každoročně a podání dotace Olomoucký kraj - průběžně každoročně dle provedených dílčích prací** |
| **Postupné kácení stromů v přístupové pěší zóně k lokalitě Horní Újezd** | **Částečně splněno další plánované kácení a čištění 2022 a levá strana provedena 12/2023** |
| **Výstavba mokřadu a poldru nad obcí u Hék, příprava projektové dokumentace** | **Záměr obce 2024 – 2026** |
| **Instalace retardérů u ZŠ Beňov** | **2023-2024** |
| **Výstavba a oplocení sběrného místa s přívodem elektrické energie oprava přístupové komunikace** | **Projektová dokumentace Ing. Marek je v územním řízení, realizace 2023-2025.** |
| **Česko – Polská spolupráce – každoroční pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka – každoroční pokračování** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Spolupráce s MAS Partnerství Moštěnka – každoroční pokračování** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Hřbitov - komplexní zděné oplocení s kolumbáriem 36 schránek** | **III. etapa zděné oplocení a kolumbárium předpokládáme realizaci 2023-2024** |
| **Hřbitov - revitalizace pomníku z I. světové pálky na hřbitově s okolním chodníkem** | **IV. etapa projektová dokumentace realizována, schváleno na ZO podání dotace na MO ČR 2021, provedeno a realizaváno 9/2023** |
| **Prusy – Kanalizace a ČOV** | **Projektová dokumentace plánována na rok 2024** |
| **Pro rodinné centrum v místní části Prusy – 1. etapa provedení betonového oplocení venkovního areálu 2. etapa dětské hřiště v místní části Prusy za obecním objektem č.4, 3 etapa výměna oken a dveří a oprava sociálního zařízení, 4 etapa zateplení a fasáda objektu, 5 etapa FVE a vytápění** | **I. etapa – oplocení realizováno 2023 z vlastních zdrojů** |
| **Odkup objektu fary od Olomouckého arcibiskupství – zpracování projektu na provedení oprav a výstavbu hasičské zbrojnice** | **Jednání s Olomouckým arcibiskupstvím probíhá již 3-tí rok. Dle posledních jednání předpoklad odkupu 2023 za odhadní cenu. Projektová dokumentace plánována na 2023 realizace 2024-2026** |
| **Obecní Úřad kanceláře – podlahy, zamalování, nábytek, výměna oken, změna vytápění, instalace fotovoltaiky s bateriemi** | **Realizace 2023-2024** |
| **SDH Beňov – nákup hadic typu B a C, oprava savic pro zásahovou jednotku JPO V, oprava zásahového vozidla Ford Tranzit** | **Každoroční podání dotace na Olomoucký kraj 1/2023 k zabezpečení vybavenosti zásahové jednotky provedeno a realizováno 10/2023** |
| **Nákup zázemí pro spolky, sety 10 ks, deštníky 6 ks, ohřevné lampy 2 ks, stánek 3x6 m 1 ks, přenosná aparatura s mikrofonem 1 ks** | **Dotace SZIF ČR přes MAS Partnerství Moštěnka podána 10/2022,**  **Provedeno a realizováno 10/2023** |

**Rozpracované projekty, nedokončené a plánované akce na rok 2024**

**Aktualizace Akčního plánu na rok 2024, schválení zastupitelstvem dne 12.12.2023**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název projektu** | **Stav projektu** |
| **Oprava místní komunikace s parkovacími zálivy na lokalitu Horní Újezda a k přístupu k novým RD – Ing. Marek František** | **PD ve zpracování před vydáním stavebního povolení – realizace 2023-2026** |
| **Nákup pozemků pro další výstavbu RD a propojení budoucí pěší zóny s ostatními odkoupenými pozemky. Vytvoření přístupové komunikace dle zastavovací studie na I.II. a II. etapu** | **Příprava 2023 – 2028 PD II etapa - jednání s občany ke směnám pozemků** |
| **Kanalizace „Za beňovským potokem“ od kostela dolů levá a pravá strana k sokolovně s čerpací jímkou.** | **Projektová dokumentace PD Ing. Kuda 12 / 2021. Stavební povolení 2/2022. Podání žádosti na SFŽP ČR 10/2023** |
| **Fotovoltaická elektrárna II. etapa ČOV Beňov** | **Projektová dokumentace zpracována a povoleno ČEZ Distribuce, realizace 2024, dotace na SFŽP 3/2024** |
| **Sportovní šatny - zateplení a nová fasáda objektu, oprava vnitřních prostor šaten s vymalováním, provedení zastřešení hlavního vstupu do objektu.** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer rok 2022, Stavební souhlas a podání dotace na NSA ČR KABINA II. na FC Beňov 2023 a realizace 2024** |
| **Sportovní šatny - posouzení objektu energetickým auditem na změnu druhu vytápění tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, nový ohřev TUV, montáž fotovoltaických panelů s bateriemi** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer, auditor p. Pištělák – rok 2023, Stavební souhlas a podání dotace obec Beňov 2024 – 2025** |
| **Sportovní hřiště za fotbalovým hřištěm s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně** | **Vynětí z půdního fondu provedeno 2021, příprava projektové dokumentace 2024-2026** |
| **Rekonstrukce objektu č.p.6 bývalá budova zahrádkářů kompletní oprava dříve plánovaná na II. etapy**  **I. etapa výstavba komunitního centra s příslušenstvím**  **II. etapa výstavba 5 ks malometrážních bytů**  **Montáž fotovoltaických panelů** | **Projektová dokumentace ArchSta, s.r.o. Územní a stavební povolení 2/2021. Podání žádosti na SFŽP ČR 4/2022 dvakrát podáno 2021 a 2022 – na MMR ČR – dvakrát zamítnuto**  **Podání dotace na MPO ČR 12/2023** |
| **Oprava komunikace a parkoviště u sportovních šaten** | **Potah novou asfaltovou směsí po provedení napojení sportovních šaten na kanalizaci obce 2024-2025** |
| **Napojení beňovského rybníku kabelem NN, montáž kamer** | **PD zpracováno 2023 – provedení 2024** |
| **Veřejné osvětlení místní část Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a pokládka nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Dokumentace NN a VO zpracována firma ERMONTA, s.r.o., územní řízení vyřízeno, realizace 2024-2025 – podání dotace dle zahájení ČEZ Distribuce, a.s. s** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov dolní část k Moštěnce – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Zpracovává se dokumentace NN a VO firma MP Projekt, s.r.o. k podání na Územní řízení. Předpoklad 2024-2025** |
| **Veřejné osvětlení obec Beňov horní část obce směrem na Prusy – Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k provedení kabeláže sítě NN a nového kabelového rozvodu, nové lampy a světla a nový rozvaděč ovládání** | **Zpracovává se dokumentace NN a VO SignalBau, s.r.o. a podání na Územní řízení,předpoklad 2024-2025** |
| **Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky** | **Projektová dokumentace Ing. Marek, zahrnuto do pozemkových úprav 2024-2027** |
| **MŠ – PD celého vnitřního části objektu, úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou, rozšíření jídelny, nové vytápění a elektroinstalace, nový rozvod vytápění s radiátory, změna vytápění tepelným čerpadlem, montáž fotovoltaiky na střechu MŠ, baterie v technické místnosti** | **Příprava projektové dokumentace Ing.Taufer, podání na Stavební úřad k Stavebnímu povolení na opravu objektu 2022, podáno na IROP 12/2023, realizace 2024-2025** |
| **MŠ – nákup nábytku do vnitřních prostor** | **Realizace do konce roku 2024** |
| **ZŠ Beňov, zateplení a nová fasáda objektu posouzení objektu energetickým auditem na změnu druhu vytápění tepelným čerpadlem se zemním kolektorem, nový ohřev TUV, montáž fotovoltaických panelů s bateriemi** | **Příprava projektové dokumentace Ing. Taufer, auditor p. Pištělák – rok 2023, Stavební souhlas a podání dotace obec Beňov 2025 – 2026** |
| **Oprava silnice III. třídy v majetku OK v jednání s SSOK, podepsána smlouva s SSOK na zadání zpracování PD, součástí je oprava zastávky v místní části Prusy a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku** | **Podpis smlouvy s SSOK a na podílení s na PD stavby a PD stavby s Územním řízením provedeno, realizace 2024** |
| **Les a hospodaření v lese, kůrovec, výsadby a oplocenky kácení přerostlých bříz** | **Realizace dílčích prací každoročně a podání dotace Olomoucký kraj - průběžně každoročně dle provedených dílčích prací** |
| **Postupné kácení stromů v přístupové komunikaci k lokalitě Horní Újezd** | **Částečně splněno další plánované kácení a čištění 2024** |
| **Výstavba mokřadu a poldru nad obcí u Hék, příprava projektové dokumentace** | **Zařazeno do pozemkových úprav 2024 – 2027** |
| **Instalace retardérů u ZŠ Beňov** | **2023-2024** |
| **Výstavba a oplocení sběrného místa s přívodem elektrické energie oprava přístupové komunikace** | **Projektová dokumentace Rovina, a.s. realizace 2024-2025.** |
| **Česko – Polská spolupráce – každoroční pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka – každoroční pokračování** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Spolupráce s MAS Partnerství Moštěnka – každoroční pokračování** | **Plněno, pokračuje průběžně** |
| **Hřbitov - komplexní zděné oplocení s kolumbáriem 36 schránek** | **III. etapa zděné oplocení a kolumbárium předpokládáme realizaci 2024-2025** |
| **Prusy – Kanalizace a ČOV** | **Projektová dokumentace plánována na rok 2024** |
| **Odkup objektu fary od Olomouckého arcibiskupství – zpracování projektu na provedení oprav a výstavbu hasičské zbrojnice** | **Jednání s Olomouckým arcibiskupstvím probíhá již 4-tý rok. Bezúplatný převodu na obec Beňov 2023. Projektová dokumentace plánována 2024 realizace postupná 2025 - 2027** |
| **Obecní Úřad kanceláře – podlahy, zamalování, nábytek, výměna oken, změna vytápění, instalace fotovoltaiky s bateriemi** | **Realizace 2024-2025** |
| **SDH Beňov – nákup hadic vybavení pro zásahovou jednotku JPO V, oprava zásahového vozidla Ford Tranzit** | **Každoroční podání dotace na Olomoucký kraj 1/2024 k zabezpečení vybavenosti zásahové jednotky** |
| **Pro rodinné centrum v místní části Prusy – 2. etapa dětské hřiště v místní části Prusy za obecním objektem č.4, 3 etapa výměna oken a dveří a oprava sociálního zařízení** | **Zpracovat PD, projednat na Stavebním úřadě, podat dotaci a realizovat 2024 - 2025** |
| **Pro rodinné centrum v místní části Prusy – 1. etapa provedení betonového oplocení venkovního areálu 2. etapa dětské hřiště v místní části Prusy za obecním objektem č.4, 3 etapa výměna oken a dveří a oprava sociálního zařízení, 4 etapa zateplení a fasáda objektu, 5 etapa FVE a vytápění** | **I. etapa – oplocení realizováno 2023 z vlastních zdrojů**  **II. etapa Zpracovat návrh PD, podat dotaci a předpoklad realizace 2024**  **III. etapa výměna oken a dveří oprava sociálního zařízení předpoklad realizace 2025**  **VI. etapa zateplení a fasáda objektu – 2026**  **V etapa FVE a vytápění realizovat 2027** |
| **Nákup nafukovacího skákacího hradu a skluzavky se skládacími stolky** | **Podání dotace na Olomoucký kraj 2024** |
| **Podstavec pro sochu A.C. Stojana u kostela Sv. Františka** | **PD provedená Ing. Taufer, podáno na Stavební Úřad, VŘ a realizace 5/2024** |

## A. 3 SWOT analýza obce Beňov

SWOT analýza je metoda, díky které lze identifikovat silné a slabé stránky obce (tzv. vnitřní faktory) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (tzn. vnější faktory), které mají vliv na rozvoj obce.

Vnitřní faktory vychází z informací uvedených v analytické části dokumentu a charakterizují nejvýznamnější identifikované výhody či příznivé jevy. Vnitřní faktory má obce možnost svými silami ovlivnit.

Vnější faktory se vztahují se k vnějšímu prostředí a obec je zpravidla nemá možnost svými silami ovlivnit.

SWOT analýza obsahuje formulace poznatků, vycházejících z analýzy, dotazníkového šetření a veřejného projednání. Cílem analýzy je vyhodnotit výchozí stav a získané poznatky použít pro formulaci strategické vize a hlavních priorit a opatření.

**SILNÉ STRÁNKY**

* blízkost Přerova
* velikost katastru
* velké lesní pozemky
* návaznost na dálnici D1 – dobrá dopravní dostupnost
* autobusové spojení v Prusích
* klidný život
* blízkost přírody
* obec je zřizovatelem Základní a mateřské školy
* bohatý spolkový život
* spolupráce spolků
* aktivní starosta
* čistírna odpadních vod
* dobře vyřešené odpadové hospodářství
* chodníky jsou na obecních pozemcích
* spolupráce spolků s obcí
* dlouhodobá spolupráce s Gminou Tworóg
* dva dobře udržované rybníky
* člen mikroregionu Moštěnka
* člen MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s.
* možnost vyžití pro děti – sport, kultura, volnočasové aktivity, hasiči
* pracovní příležitosti v obci (Č.O.B. slévárna)
* bezpečnost
* realizace protipovodňových opatření
* realizace protierozních opatření
* dostatek ekonomicky aktivních obyvatel
* podprůměrná nezaměstnanost

**SLABÉ STRÁNKY**

* málo spojů v Beňově
* chybějící dětské hřiště
* hřiště za sokolovnou
* chybí obecní pozemky pro výstavbu
* jednotná kanalizace
* chybí pošta
* chybí zdravotnické služby (nutno dojíždět do Přerova či Horní Moštěnice, Dřevohostic)
* chybí sběrný dvůr
* stav chodníků a místních komunikací (spojeno s realizací kanalizace)
* nedotvořenost ÚSES v praxi
* nevyužitá kapacita ZŠ
* nevyřešené sociální služby
* chybí dobře zásobovaný obchod s delší provozní dobou
* nezapojování se mladých a přistěhovalých do obecních aktivit
* cestovní ruch
* - chybí bydlení pro seniory

**PŘÍLEŽITOSTI**

* využití dotačních titulů
* nový autobusový dopravce – navýšení spojů
* dokončení dálniční sítě

**HROZBY**

* výše obecního rozpočtu
* závislost na dotacích
* zastaralé veřejné budovy (vysoké náklady na opravy – MŠ)
* demografický vývoj obce (stárnutí obyvatel)
* neexistence pozemkových úprav
* neobydlené domy
* kvalita ovzduší ORP Přerov (emise)
* nárůst administrativy a byrokracie
* povodně, přívalové deště, vodní eroze
* lesní pozemky – kůrovec, špatná věková skladba lesa
* změna vedení obce

## A. 4 Vyhodnocení dotazníkového šetření

Smyslem dotazníkového šetření bylo umožnit občanům sdělit své názory na život v obci, připomínkovat, co se jim v obci líbí, co jim chybí a kam směřovat její budoucí rozvoj. Dotazníky byly distribuovány do každé domácnosti v obci v září 2017. Dotazník vyplnilo 60 občanů.

Z celkového počtu 60 občanů, odpovědělo 25 mužů (42 %) a 35 žen (58 %). Podle věku odpovědělo nejvíce, tzn. 21 osob (35 %) ve věku 50 – 64 let. Shodný počet - 18 občanů ve věku 30 – 49 let a 65+ (tzn. 2 x 30%) a pouze 3 osoby ve věku 15 - 29 let. Odpovídali hlavně obyvatelé se středním odborným vzděláním či s maturitou (72 %) a z 60% občané, kteří v obci žijí od narození. Dále ti, kteří se přestěhovali v dospělosti před více než 5 lety (37%).

Na otázku Jak se Vám žije v obci, odpovědělo 38 osob (63 %) spíše dobře. Občané jsou nejvíce spokojeni s klidným životem v obci (39x, 65%), s blízkostí přírody (30x, 50 %), se vzhledem obce (24x, 40 %) a kulturním a společenským životem (22x, 37 %). Naopak se jim nelíbí nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb (31x, 52 %), nezájem lidí o obec (23x, 38 %), nevyhovující veřejná doprava (19x, 32 %) a špatné vztahy mezi lidmi (12x, 20 %), či špatná dostupnost lékaře (9x, 15%).

Celkem 20 osobám (33 %) chybí v obci kvalitní obchod se smíšeným zbožím (zelenina, maso, potraviny, čerstvé pečivo, drogerie) s širším sortimentem a delší provozní dobou. Občané by pouze v ojedinělých případech přivítali také další služby např. delší provozní dobu v MŠ a ZŠ, služby a třeba i penzion pro seniory, poštu, lékaře a zubaře v obci, autobusovou zastávku u hřiště.

Zájem o zlepšení obchodů a služeb potvrdili občané i u další otázky, kdy 24 občanů (40 %) je s obchody a službami v obci spíše nespokojeno a 17 občanů (28 %) dokonce velmi nespokojeno. S oblastí školství je naopak 32 občanů (53%) spíše spokojeno. S veřejnou dopravou je 24 občanů (40 %) spíše spokojeno, naopak nespokojeno (spíše a velmi) celkem 20 občanů. Kulturní a společenský život   
hodnotí velice pozitivně 17 (velmi spokojeno) a 33 spíše spokojeno (celkem 83%). S pracovními příležitostmi v obci je 18 občanů ( 30%) spokojeno, 16 (27%) naopak spíše či velmi nespokojeno. Rozvoj obce, sportovní vyžití, informovanost o dění v obci a bydlení hodnotí obyvatelé velmi pozitivně – 44 (tj. 73%) je spíše či velmi spokojeno. Se zdravotnictvím v obci je 9 spokojeno, 14 nespokojeno. V oblasti podmínek pro podnikání jsou občané rozděleni, a to 7 osob (12%) je spíše spokojeno a 11 osob (18 %) nespokojeno, 28 (47%) je tato oblast lhostejná.

Celkem 48 (80%) osob považuje mezilidské vztahy za docela dobré. 90 % obyvatel si myslí, že v obci mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům. Webové stránky obce minimálně 1x měsíčně sleduje 65 % obyvatel a 77 % zná většinu členů zastupitelstva.

Finanční prostředky by podle 62 % osob měly být přednostně využity na rekonstrukci místních komunikací a chodníků, 48 % občanů by chtělo zřídit další provozovnu obchodu či služeb a 37 % by prostředky využily na opravu ZŠ a MŠ. 28 % občanů si přeje podpořit bytovou výstavbu (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací). Dalších 17 % by prostředky směřovali na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit. Stejný počet obyvatel by preferoval péči o zeleň a prostředí v obci včetně nákupu techniky na její údržbu. Zbývající respondenti navrhli opravit multifunkční hřiště za sokolovnou, opravit památky v obci, zlepšit podmínky pro podnikání, zbudovat zastávku u hřiště či vybudovat inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Újezd, aj.

33 % obyvatel Beňova by chtělo, aby obec zůstala stejně velká. Naopak 32 % by si přálo, aby se postupně rozrůstala na 700 až 1 000 obyvatel.

Mezi další náměty občané zařadili zejména vybudování dalšího obchodu, další zastávky v Beňově, zlepšit veřejnou dopravu o víkendu, opravit či vybudovat nové sportoviště za sokolovnou, vybudovat cyklostezku Beňov – Prusy, lepší údržba chodníků a komunikací zejména v zimě, aj.

# B. NÁVRHOVÁ ČÁST

## Strategická vize

Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti rozvoje obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Formuluje základní směr rozvoje obce a definuje, kam obec směřuje, a čeho chce dosáhnout. Vize je definována na základě výsledků analytické části, aby byla zajištěna její reálnost. K jejímu dosažení přispívají nastavené jednotlivé priority, opatření a aktivity.

Zatímco program rozvoje obce je zpracovaný v časovém horizontu 10 let, strategická vize formuluje rozvoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu 12 – 20 let.

Vizi formuloval realizační tým na základě výsledků dotazníkového šetření a veřejného projednávání.

**Vize obce Beňov**

**Obec Beňov je společensky aktivní obcí s dobrými mezilidskými vztahy, vyhovující infrastrukturou a zároveň klidným místem k životu v blízkosti přírody. Obec realizuje rozvojové projekty, stará se o své občany, a stává se místem, kde by chtěl každý žít.**

## Priority

**Priorita 1: SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI**

**Priorita 2: ROZVOJ INFRASTRUKTURY A BYDLENÍ**

**Priorita 3: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

## Opatření

Opatření a aktivity formulují naplňování vize ve střednědobém období. Opatření zastřešuje soubor aktivit k určité problematice a stanoví zásadní úkoly k jejich řešení. Jednotlivá opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.

**Priorita 1: SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI**

* 1. **Rozvoj sociálních služeb**
  2. **Podpora sportu**
  3. **Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit**
  4. **Meziobecní spolupráce**
  5. **Územní plánování**

**Priorita 2: ROZVOJ INFRASTRUKTURY A BYDLENÍ**

**2.1. Podpora bydlení**

**2.2. Rozvoj technické infrastruktury**

**2.3. Rozvoj dopravní infrastruktury**

**2.4. Údržba a modernizace obecních budov a jejich vybavení**

**Priorita 3: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**3.1. Údržba veřejného prostranství obce**

* 1. **Rozvoj a údržba intravilánu a extravilánu obce**

**3.3. Odpadové hospodářství**

**3.4. Protierozní, protipovodňové a krizové opatření**

## Priorita 1: SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI

**Cílem je zkvalitnění života v obci, jak v oblasti sociální, tak i zlepšení podmínek pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity včetně podpory spolků i meziobecní spolupráce.**

**Opatření:**

* 1. **Rozvoj sociálních služeb**

V rámci opatření budou realizovány projekty zaměřené na rozvoj sociálních služeb v obci, péče o seniory, rodinu, mládež a zdravotně postižené občany. Bude zmapována potřeba sociálních služeb v obci a na základě požadavků občanů realizovány požadované služby včetně rekonstrukce stávajících objektů a jejich vybavení.

* 1. **Podpora sportu**

Cílem opatření je zlepšení podmínek pro sportovní aktivity včetně jejich zázemí. Bude podporována výstavba, rekonstrukce a modernizace hřišť pro obyvatele všech věkových skupin a podporovány aktivity místních spolků v oblasti sportu.

* 1. **Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit**

V rámci opatření budou podporovány místní zájmové spolky v oblasti kultury, společenského a volnočasového života v obci. Bude podporována spolupráce mezi spolky i zapojení dalších obyvatel do spolkového života. Dále bude podporováno materiální vybavení pro spolkovou činnost. Bude zajištěna pomoc obce při propagaci volnočasových aktivit.

* 1. **Meziobecní spolupráce**

Opatření je zaměřeno na rozvoj aktivit v rámci meziobecní spolupráce, zejména na rozvoj vzájemných vztahů s organizacemi, ve kterých má obec členství, které podporuje či s nimi spolupracuje a na budování nových partnerských vztahů.

**1.5. Územní plánování**

Opatření zahrnuje projekty s realizací nového územního plánu obce v souladu s platnou legislativou, změny územního plánu

**Priorita 2: ROZVOJ INFRASTRUKTURY A BYDLENÍ**

**Cílem je podpora nové výstavby, zkvalitňování infrastruktury obce a služeb občanské vybavenosti a zvýšení atraktivnosti obce.**

**Opatření:**

**2.1. Podpora bydlení**

V rámci opatření bude podporována nová výstavba rodinných domů v souladu s územně plánovací dokumentací. Bude realizován výkup pozemků z důvodu získání ploch pro novou výstavbu. V souvislosti s nabytím objektu č.p. 6 od ČZS ZO Beňov v roce2018, obec zadala studii na celý objekt s využitím na komunitní společenské centrum a 5 malometrážních bytů.

**2.2. Rozvoj technické infrastruktury**

Opatření zahrnuje plánované projekty zaměřené na rozvoj technické infrastruktury obce, (např. vybudování oddílné kanalizace s napojením na stávající ČOV), včetně zpracování projektové dokumentace.

**2.3. Rozvoj dopravní infrastruktury**

Opatření zahrnuje plánované projekty zaměřené na údržbu a rekonstrukci místních komunikací a chodníků včetně budování retardérů a bezpečnostních prvků.

**2.4. Údržba a modernizace obecních budov a jejich vybavení**

Opatření zahrnuje projekty zaměřené na údržbu a modernizaci obecních budov. Realizace projektu povede ke zlepšení technického stavu vnějších i vnitřních prostor budov a jejich   
vybavení.

**Priorita 3: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**Cílem je modernizace a údržba veřejného prostranství, rozvoj a údržba intra a extravilánu obce. Dále zajištění protipovodňové, protierozní ochrany obce včetně ekologického a ekonomického nakládání s odpady.**

**3.1. Údržba veřejného prostranství obce**

Opatření zahrnuje projekty na modernizaci a rekonstrukci veřejného prostranství obce, např. hřbitova, autobusové zastávky, veřejného osvětlení, včetně nákupu a údržby komunální techniky.

* 1. **Rozvoj a údržba intravilánu a extravilánu obce**

Realizace projektů zaměřených na rozvoj, ochranu a údržbu zeleně v intravilánu i extravilánu obce, včetně obnovy lesa a také na vytvoření ÚSES.

* 1. **Odpadové hospodářství**

Opatření je zaměřeno na projekty zaměřené na ekonomické a ekologické nakládání s odpady v obci a na výstavbu nového sběrného místa, rozšíření stávajících ploch na kontejnery pro plast, sklo, elektropřístroje, papír a také sběr olejů z fritovacích zařízení.

**3.4 Protierozní, protipovodňové a krizové opatření**

Opatření zahrnuje projekty na obnovu krajiny, dobudování protipovodňových opatření na vodních tocích a protierozní opatření. Jde o projekty k vybudování mokřadů, suchých poldrů, včetně projektové dokumentace.

## Rozvojové aktivity

Rozvojové aktivity představují konkrétní projekty, pomocí kterých budou jednotlivá opatření realizována. U aktivity je stanovena důležitost, období realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů a možné zdroje financování.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity/projektu** | **Odpovědnost** | **Termín**  **realizace** | **Priorita/**  **závažnost** | **Náklady (odhad) v Kč** | **Zdroje financování** | **Skutečné náklady** |
| **Opatření 1.1 Rozvoj sociálních služeb** | | | | | | |
| Realizace Komunitního plánu sociálních služeb v rámci MRM | Mikroregion Moštěnka | 2018 - 2028 | 1 | 500 000 | vlastní, dotace OP Zaměstnanost |  |
| Zapojení obyvatel do Sítě pomoci Moštěnky – kontaktní pracovník, dobrovolnictví | Starosta obce  plněno průběžně kontaktní pracovník určen | 2018 -2028 | 1 | 0 | dotace OPZ |  |
| rekonstrukce části budovy Zahrádkářů - projekt přestavby na vytvoření komunitního centra, 5 ks sociálních bytů a zázemí spolků, včetně zpracování PD | starosta, komise sociální a zdravotní , kulturní komise | 2020 - 2025 | 1 | 4,3 mil.  20 mil. | dotace OPZ,MMR, vlastní |  |
| **Opatření 1.2 Podpora sportu** | | | | | | |
| Vybudování dětského hřiště s výsadbami stromů a keřů v areálu MŠ | Starosta  Realizováno a splněno 2021 | 2021 | 1 | 700 000 | vlastní, dotace MMR, SFŽP ČR | 900 000 |
| Sportovní šatny – změna druhu vytápění objektu a ohřev TUV. FVE na střeše objektu | starosta | 2023 - 2025 | 2 | 700 000 | vlastní, dotace SFŽP |  |
| Sportovní šatny – KABINA I. napojení objektu na kanalizaci, oprava balkonu se zastřešením, výmalba garáží, provedení opravy dlažby a bezbariérového chodníku | Starosta  Realizováno a splněno 2023 | 2023 | 2 | 800 000 | vlastní, dotace NSA ČR | 1.200 000 |
| Sportovní šatny – KABINA II. zateplení objektu, vnitřní stavební úpravy šaten fotbalistů a rozhodčích, oprava vstupního zastřešení, výmalba šaten, oprava klubovny FC v 1. patře | FC Beňov | 2024 | 2 | 1.200 000 | vlastní, dotace NSA ČR |  |
| Sportovní tréninkové hřiště s umělým povrchem, opocení, osvětlení a provedení osázení zeleně na fotbalovém hřišti | starosta, FC Beňov | 2019 -2023 | 2 | 3 mil. | vlastní, dotace MMR, MŠMT,  Olomoucký  kraj |  |
| Sportovní hřiště v areálu TJ Sokol Beňov s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně na sokolském pozemku | T.J. Sokol Beňov | 2018 -2025 | 2 | 4 mil. | vlastní, Sokol, dotace MŠMT, KÚ |  |
| **Opatření 1.3. Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit** | | | | | | |
| Prezentace obce, web, film o MRM, spot o obci | starosta | 2018 -2028 | 2 | 500 000 | vlastní, dotace ČR-PL |  |
| Finanční podpora spolkové činnosti od obce | starosta a ZO obce  realizováno dle rozpočtu každoročně | 2018 - 2028 | 1 | 3,5 mil. | vlastní |  |
| Realizace kulturně-společenských akcí viz. Kalendář akcí | spolky, kulturní komise | 2018 - 2028 | 1 | 0,8 mil. | vlastní |  |
| Realizace kulturně-společenských akcí dle Adventního kalendáře akcí | spolky, kulturní komise | 2018 - 2028 | 1 | 200 000 | vlastní |  |
| Ozvučení farního kostela (ŘKF Beňov) | starosta  realizováno | 2018 | 2 | 20 000 | vlastní | 50 000 |
| Nákup zázemí pro kulturní a společenské akce | starosta | 2018 | 2 | 200 000 | Vlastní + SZIF |  |
| Pro rodinné centrum v místní části Prusy 2. etapa dětské hřiště v místní části Prusy za obecním objektem č.4, | Starosta, Spolek Prusy, Kulturní komice obce Beňov | 2024 | 1 | 800.000 | Vlastní – Olomoucký kraj |  |
| **Opatření 1.4 Meziobecní spolupráce** | | | | | | |
| Česko - Polská spolupráce - pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg | starosta  realizováno každoročně a průběžně | 2018 -2028 | 2 | 500 000 | vlastní |  |
| Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka | starosta  realizováno každoročně a průběžně | 2018 -2028 | 2 | 500 000 | vlastní |  |
| Oslavy 700 let obce Beňov | starosta, kulturní komise - splněno | 2018 | 2 | 300 000 | vlastní | 300 000 |
| Zpracování Bulletinu obce | starosta, Kulturní komise – plněno průběžně, každoročně | 2018 -2028 | 2 | 100 000 | vlastní |  |
| **Opatření 1. 5 Územní plánování** | | | | | | |
| Změna č. 2 Územního plánu | starosta, Stavební komise - splněno | 2023 | 1 | 200 000 | vlastní + dotace OK | 250 000 |
| **Opatření 2.1 Podpora bydlení** | | | | | | |
| Výkup pozemku od občanů k rozšíření komunikace v zástavbě RD Horní Újezd – výkup pro výstavbu RD | starosta | 2018 -2028 | 1 | 5 mil.  (etapizace 0,5 mil/rok) | vlastní |  |
| PD-Horní Újezd komunikace, inženýrské sítě – výkupy pozemků na rozšíření komunikací, k výstavbě RD a k přístupové pěší zóně | starosta  prodloužení dešťové a oddílné kanalizace – realizace 2022, prodloužení vodovodu a plynu  realizace 2023 | 2025  (1. etapa) | 1 | 8 mil. | vlastní, sítě dotace z MMR | 8.mil |
| Výběr dodavatele na provedení projektové dokumentace na inženýrské sítě k lokalita Horní Újezd I, Vytvoření přístupové komunikace dle zastavovací studie na II. a III. etapu | starosta | 2023 -2025 | 1-2 | 10 mil. | vlastní,  Dotace z Olomouckého kraje  MMR |  |
| **Opatření 2.2 Rozvoj technické infrastruktury** | | | | | | |
| Oddílná kanalizace Za Beňovským potokem - zpracování podkladů k podání dotace na SFŽP ČR na rok 2021 Vyřízení stavebního povolení na 2/2021 | starosta | 2019 - 2024 | 2 | 16 mil. | Dotace SFŽP, vlastní |  |
| Oddílná kanalizace u ČOV u domu p. Petříkové (150 m) Nová PD Ing. Kuda a kolaudace 4/2021 | starosta  realizováno 2021 | 2021 | 1 | 0,5 mil. | vlastní | 0,5 mil. |
| **Opatření 2.3 Rozvoj dopravní infrastruktury** | | | | | | |
| Komunikace i inženýrské sítě v místní části Prusy – Hliník + vynětí z Půdního fondu  1.etapa – prodloužení veřejného osvětlení 2018  2.etapa - prodloužení plynu 2019 3.etapa - komunikace | starosta  splněno 2018  splněno 2023 | 2018 - 2023 | 1-2 středně vysoká | 3 mil. | vlastní  vlastní  vlastní | 300 000  300 000 |
| Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky | starosta,  v rámci pozemkových úprav 2021 -2026 | 2020 -2025 | 2-3 | 2,5 mil | vlastní, Pozemkový úřad, MZe ČR |  |
| Oprava silnice III. třídy (Beňov-Prusy-Čechy) v majetku OK, smlouva s SSOK na zpracování PD, součástí je oprava zastávky v Prusích a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku | starosta | 2019 projekt  2021 - 2025  realizace | 1 | 18 mil. | Dotace Olomouckého kraje, vlastní |  |
| Změna dopravce a navýšení spojů | Olomoucký kraj  průběžně plněno příspěvek obce na dopravní obslužnost | 2023 | 2 | 120 000/rok | vlastní, Ol. kraj | 120 000 |
| Instalace retardérů u ZŠ Beňov | starosta | 2018 - 2022 | 2 | 50 000 | vlastní |  |
| Opravy chodníků na mostě a za mostem v Prusích | starosta  realizováno | 2018 | 2 | 400 000 | vlastní | 400 000 |
| Projektová dokumentace - oprava komunikace a chodníků v úseku Mikulka P., Žákovský v Prusích | starosta | 2022 | 2 | 1 mil | Dotace Ol. Kraj, MMR ČR, vlastní |  |
| Projekt na značení cyklotras mikroregionu Moštěnka | starosta  realizováno 2019 | 2018 -2019 | 2 | 50 000 | Dotace, vlastní | 50 000 |
| **Opatření 2.4 Údržba a modernizace obecních budov a jejich vybavení** | | | | | | |
| Obec Beňov, nátěry střech, hromosvody na budovách obce, úpravy na zahradě za obecním úřadem | starosta  splněno  2019 | 2018 -2019 | 2 | 100 000 | vlastní | 100 000 |
| ZŠ - oprava vnitřních prostor bývalého bytu - zpracována PD na keramickou dílnu, sborovnu jazykovou třídu a kuchyňský koutek pro děti | starosta  splněno  2022 | 2018 - 2022 | 2 | 1,2 mil. | vlastní,  dotace MAP,IROP | 1.2 mil |
| MŠ – demolice zadní části objektu, | starosta  splněno  2019 | 2021-2022 | 2 | 50 000 | vlastní, | 50 000 |
| MŠ – úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou | starosta | 2023-2025 | 2 | 0,8 mil. | vlastní, dotace OPŽP, IROP |  |
| Výstavba nové MŠ za budovou ZŠ dle PD výstavba nové MŠ v objektu ZŠ | starosta  nebude se realizovat | 2018 -2025 | 2 | 15 -18 mil. | vlastní, dotace MŠMT |  |
| Oprava střechy v budově č.p.33 Beňov (MŠ) | starosta  realizováno 2021 | 2018-2021 | 1,2 | 1 mil | vlastní | 1.2 mil |
| Převod budovy zahrádkářů | starosta  realizováno 2018 | 1/2018 | 2 | 1 | vlastní |  |
| PD – rekonstrukce budovy na komunitní centru a 5 bytových jednotek se zázemím | starosta | 2019-2026 | 2 | 4,3 mil  20 mil | dotace MMR, MF ČR, IROP, vlastní |  |
| Pro rodinné centrum v místní části Prusy – 1. etapa provedení betonového oplocení venkovního areálu 2. etapa dětské hřiště v místní části Prusy za obecním objektem č.4, 3 etapa výměna oken a dveří a oprava sociálního zařízení, 4 etapa zateplení a fasáda objektu, 5 etapa FVE a vytápění | Starosta, Kulturní komise, zájmové spolky obce Beňov a spolek Prusy | 2025-2026  I.etapa 2023 oplocení | 1 | 3 mil Kč | Vlastní, dotace Olomoucký kraj, MMR ČR | 300.000,-Kč |
| **Opatření 3.1 Údržba veřejného prostranství obce** | | | | | | |
| PD – Hřbitov - dokumentace stavby, chodníky, parkoviště, zeleň, márnice  1.etapa - čelní stěna zídky a parkoviště  2. etapa – vnitřní chodníky a oprava márnice  3. etapa – kompletní oplocení, a výsadby zeleně | starosta  Etapa 1. splněno 2019  Etapa 2. splněno 2021 | 2018-2025 | 2 | 4 mil.  (celkem 4 etapy) | vlastní, dotace | 1,2 mil  1,6 mil |
| Oprava zastávky v Prusích Vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku | starosta | 2020 -2025 | 2 | 1 mil  3-5 mil | vlastní |  |
| Nákup a údržba komunální techniky | starosta  splněno traktor JSL X 25 + vlečka - 2023 | 2023 | 2 | 1 mil. | vlastní, dotace OPŽP | 850 000 |
| **Opatření 3.2 Rozvoj a údržba intravilánu a extravilánu obce** | | | | | | |
| Naše společná krajina - keřové porosty obnova krajiny a návrat koroptví a bažantů do přírody | starosta  splněno 2019 | 2018 -2019 | 3 | 0,5 mil. | dotace na SFŽP ČR přes AOPK Olomouc | 280 000 |
| LES, samovýroba, ohrožení kůrovcem, dotace na výsadbu lesa a výstavbu oplocení | starosta, správce lesa  plněno průběžně každoročně | 2018 - 2025 | 3 | 1 mil. | dotace z OK, vlastní |  |
| Postupné kácení stromů v přístupové pěší zóně k k lokalitě Horní Újezd | starosta  částečně plněno v roce 2023 | 2019- 2024 | 3 | 100 000 | vlastní | 50 000 |
| dotace na výsadbu lesa a výstavbu oplocení | starosta, správce lesa  plněno průběžně a každoročně | 2018 -2028 | 3 | 600 000 | vlastní, dotace MAS | 300 000 |
| Vytvoření ÚSES | starosta | 2022 - 2025 | 1-2 | 500 000 | vlastní |  |
| **Opatření 3.3 Odpadové hospodářství** | | | | | | |
| Sběrné místo, osvětlení oplocení, kanalizace a komunikace  1.etapa – 10 ks lamp VO  2.etapa – oplocení, výstavba objektu  3. etapa kanalizace  4. etapa – dokoupení 8 ks kontejneru  5. etapa – komunikace kolem sběrného místa | Starosta  1.etapa splněna  4. etapa splněna | 2018 -2026 | 1 | 400.000. | vlastní, dotace SFŽP  vlastní  Dotace SZIF | 300 000  100 000 |
| Výstavba sběrného místa přívod el. energie,  přístupové komunikace | starosta  splněno 2022 | 2022 | 1 | 3 mil. | vlastní, | 50 000 |
| Řešení uložení obecního bioodpadu v souvislosti s ukončením činnosti kompostárny v Horní Moštěnici | starosta  skládka Hradčanay smlouva Recovera, a.s. | 2018 | 1 | 100 000 | vlastní |  |
| **Opatření 3.4 Protierozní, protipovodňové a krizové opatření** | | | | | | |
| Obnova krajiny, protierozní valy - doplnění stromků, úprava polních a lesních cest (každý rok doplnění 50 – 100 stromků) | starosta  prováděno průběžně každoročně | 2018 -2028 | 2-3 | 250 000 | vlastní  dotace SFŽP | 50 000 |
| Pozemkové úpravy katastru Beňov a Prusy | starosta, Pozemkový úřad ČR  Živá krajina  Zahájení v roce 2022 | 2019 -2026 | 1 | 4 mil. | vlastní, dotace SFŽP  Pozemkový úřad ČR |  |
| Provedení terénních a kanalizačních úprav na odvod povodňové vody za RD p. Nesňala a p. Bouchalíka | starosta | 2018 – 2028 | 1-2 | 1,5 mil | vlastní a Olomoucký kraj |  |
| Provedení pozemkových úprav v terénu | starosta | 2018 – 2028 | 1-2 |  | vlastní Pozemkový Úřad ČR |  |
| Provádění úprav v k.ú. Beňov a Prusy v rámci pozemkových úprav - výstavba mokřadu a poldru u Héka, výstavba záchytu vody v obecním lese, výsadby a další | Starosta  ZO obce Beňov odsouhlasilo Pozemkové úpravy v k.ú. Beňov a Prusy v roce 2021 | 2019 -2028 | 1 | 4 mil. | vlastní, dotace SFŽP  Pozemkový úřad ČR |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## Akční plán na rok 2018 - 2028

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název aktivity/projektu** | **Odpovědnost** | **Termín**  **realizace** | **Priorita/**  **závažnost** | **Náklady (odhadované) v Kč** | **Zdroje financování** | **Skutečné náklady** |
| **Opatření 1.1 Rozvoj sociálních služeb** | | | | | | |
| Realizace Komunitního plánu sociálních služeb v rámci MRM | starosta, Mikroregion Moštěnka  Splněno 2021 | 2019-2022 | 1 | 50 000 | vlastní, dotace OP Zaměstnanost | 50 000 |
| Zapojení obyvatel do Sítě pomoci Moštěnky – kontaktní pracovník, dobrovolnictví | starosta  splněno 2021 | 2019-2021 | 1 | 0 | dotace OPZ |  |
| Zpracování PD rekonstrukce části budovy Zahrádkářů projekt přestavby na vytvoření komunitního centra, příp. sociálních bytů, zázemí spolků | starosta, komise sociální a zdravotní  splněno 2022 | 2019- 2022 | 1 | 300 000 | vlastní | **300 000** |
| **Opatření 1.2 Podpora sportu** | | | | | | |
| Dětské hřiště nad fotbalovým hřištěm | starosta  splněno 2018 | 2018 | 1 | 250 000 | vlastní, dotace MMR | 250 000 |
| Řešení vytápění v budově č.p. 215 Beňov (sportovní šatny – na fotbalovém hřišti) změna druhu vytápění objektu a ohřev TUV, provedení opravy dlažby, | starosta | 2018-2025 | 2 | 1,5 mil | vlastní, dotace MMR |  |
| Fotovoltaická elektrárna na objektu sportovních šaten 215 | starosta | 2018-2025 | 2 | 1 mil | vlastní, dotace SFŽP |  |
| Sportovní šatny – KABINA I. napojení objektu na kanalizaci, oprava balkonu se zastřešením, výmalba garáží, provedení opravy dlažby a bezbariérového chodníku | Starosta  Realizováno a splněno 2023 | 2023 | 2 | 800 000 | vlastní, dotace NSA ČR | 1.200 000 |
| Sportovní hřiště za fotbalovým hřištěm s umělým povrchem, oplocení, osvětlení a provedení osázení zeleně | starosta | 2018 -2023 | 2 | 4 mil. | Vlastní,, dotace MŠMT, KÚ |  |
| Prorodinné centrum v místní části Prusy 2 .etapa dětské hřiště | Starosta, Kulturní komise a Spolek Prusy | 2018-2025 | 2 | 500 000 | vlastní, dotace Ol. kraj |  |
| **Opatření 1.3 Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit** | | | | | | |
| Prezentace obce, film o MRM, spot o obci | starosta  splněno 2019 | 5/2018 | 2 | 20 000 | dotace ČR-PL | 20.000 |
| Finanční podpora spolkové činnosti od obce | starosta  každoročně | 2018 -2028 | 1 | 362 000. | vlastní | 362 000 |
| Realizace kulturně-společenských akcí viz. Kalendář akcí - každoroční | starosta, kulturní komise a spolky obce  každoročně | 2018 -2028  každoročně | 1 | 20 000 | vlastní |  |
| Realizace kulturně-společenských akcí dle Adventní kalendář - každoroční | starosta, kulturní komise komise a spolky obce  každoročně | 2018-2028  každoročně | 1 | 10 000 | vlastní |  |
| Generální oprava PS 12 pro SDH Beňov | starosta  splněno 2018 | 6/2018 | 1 | 70 000 | vlastní | 70 000 |
| Žádost o dotaci na ozvučení farního kostela (ŘKF Beňov) | starosta  splněno 2018 | 2018 | 2 | 50 000 | Vlastní a  ŘK církev | 50 000 |
| Nákup zázemí a vybavení pro kulturní a společenské akce | starosta  splněno 2023 | 2022 | 2 | 100 000 | Vlastní + SZIF | 100 000 |
| Nákup nafukovacího skákacího hradu a skluzavky se skládacími stolky | Starosta, kulturní komise, spolky obce | 2024 | 1 | 250.000 | Vlastní  Olomoucký kraj |  |
| Pro rodinné centrum v místní části Prusy – 1. etapa provedení betonového oplocení venkovního areálu 2. etapa dětské hřiště v místní části Prusy za obecním objektem č.4, 3 etapa výměna oken a dveří a oprava sociálního zařízení, 4 etapa zateplení a fasáda objektu, 5 etapa FVE a vytápění | Starosta, Kulturní komise, zájmové spolky obce Beňov a spolek Prusy | 2025-2026  I.etapa 2023 oplocení | 1 | 3 mil Kč | Vlastní, dotace Olomoucký kraj, MMR ČR | 300.000,-Kč |
| **Opatření 1.4 Meziobecní spolupráce** | | | | | | |
| Česko - Polská spolupráce - pokračování vzájemných vztahů s Gminou Tworóg | starosta  každoročně | 2018-2028  každoročně | 2 | 20 000 | vlastní |  |
| Spolupráce s Mikroregionem Moštěnka | starosta  každoročně | 2018-2022  každoročně | 2 | 50 000 | vlastní |  |
| Oslavy 700 let obce Beňov | starosta  splněno 2018 | 2018 | 1 | 300 000 | vlastní | 300 000 |
| Oslavy 130 let obce SDH Beňov | starosta  splněno 2021 | 2021 | 1 | 150 000 | vlastní | 150 000 |
| Zpracování Bulletinu obce každoročně | starosta  každoročně | 2018-2028  Každoročně | 2 | 80 000 | vlastní | 80 000 |
| **Opatření 2.1 Podpora bydlení** | | | | | | |
| Výkup pozemku od občanů k rozšíření komunikace v zástavbě RD Horní Újezd – výkup pro výstavbu RD | starosta  každoročně | 2018 - 2028 | 1 | 1.mil | vlastní |  |
| PD oprava objektu zahrádkářů  I. etapa Komunitní centrum  II. etapa Výstavba 5 ks bytů | starosta, komise stavební  splněno 2020 | 2020-2023 | 1 | 24.mil | vlastní | 500.000 |
| PD-Horní Újezd komunikace, inženýrské sítě– k výstavbě RD a k přístupové pěší zóně | starosta | 2018- 2028  (2. etapa) | 1 | 1 mil. | vlastní, sítě dotace MMR a Ol. kraj |  |
| Výběr dodavatele na provedení projektové dokumentace na inženýrské sítě k lokalita Horní Újezd – 3. etapa | starosta | 2018 - 2028  (3. etapa) | 1-2 | 500 000 | vlastní |  |
| **Opatření 2.2 Rozvoj technické infrastruktury** | | | | | | |
| Modernizace přítokového ventilu na ČOV, výtok z ČOV do Moštěnky | starosta  splněno 2020 | 2018 | 1 | 100 000 | vlastní | 100 000 |
| Odkup objektu fary od Olomouckého arcibiskupství – nová hasičská zbrojnice + zázemí pro hasiče, muzeum A.C.Stojana | starosta  jednání s Olomouckým arcibiskupstvím | 12021-2024 | 1 | 5 mil | vlastní |  |
| Oddílná kanalizace u ČOV u domu p. Petříkové (150 m) Nová PD a kolaudace 2021 | starosta  splněno 2021 | 2018-2021 | 1 | 5 mil. | vlastní | 5 mil. |
| Elektrovozík - tříkolka s korbou | starosta  splněno 2020 | 2018-2020 | 1 | 75.000. | vlastní | 75 000 |
| Rameno s mulčerem na traktor Zetor 8441 | starosta | 2018-2025 | 1 | 180.000. | vlastní |  |
| Kanalizace za beňovským potokem s přečerpávací stanicí | starosta | 2018-2026 | 1 | 12 000.000. | Vlastní  SFŽP |  |
| **Opatření 2.3 Rozvoj dopravní infrastruktury** | | | | | | |
| Opravy chodníků na mostě a za mostem v Prusích | starosta  splněno 2018 | 2018 | 2 | 400 000 | vlastní | 400 000 |
| Projektová dokumentace – Prusy oprava místní komunikace a oprava chodníků v úseku Mikulka P., Žákovský | starosta | 2018-2023 | 2 | 150 000 | vlastní |  |
| Komunikace i inženýrské sítě v místní části Prusy – Hliník + vynětí z Půdního fondu  1.etapa – prodloužení veřejného osvětlení | starosta | 2018 – 2026 | 1-2 | 300 000 | vlastní, dotace SFŽP |  |
| Rekonstrukce VO v místní části Prusy | starosta | 2018 – 2026 | 1-2 | 4 000 000 | vlastní, dotace MMR SFŽP |  |
| Rekonstrukce VO v místní obci Beňov | starosta | 2018 – 2024 | 1-2 | 6 000 000 | vlastní, dotace MMR SFŽP |  |
| Rekonstrukce obecního domu v místní části Prusy – Prorodinné centrum I.etapa oplocení, 2.etapa dětské hřiště se zázemím, 3.etapa oprva sociálního zařízení a výměna oken a dveří | Starosta, Kulturní komise, místní zájmový Spolek Prusy | 2023-2026 | 1-2 | 3 mil Kč | Vlastní  Olomoucký kraj  MMR ČR |  |
| Provedení nájezdu na silnici III. třídy na polní cestu k Moštěnce pro potřeby zemědělské těžké techniky + vytvoření PD | starosta,  bude se realizovat po Pozemkových úpravách | 2018 – 2028 | 1 | 2,5 mil | vlastní,  MZe ČR |  |
| Podílení se na PD – Oprava silnice III. třídy (Beňov-Prusy-Čechy) v majetku OK v jednání s SSOK, součástí je oprava zastávky místní část Prusy a vybudování zastávky v Beňově Na Vinohrádku | starosta | 2018 – 2024 | 1 | 100 000 | SSOK , Dotace Olomouckého kraje, vlastní |  |
| Změna dopravce a navýšení spojů | Olomoucký kraj  Obec Beňov - každoročně | 2018-2028 | 2 | 120 000 | vlastní, Olomoucký kraj | 120 000 |
| Instalace retardérů u ZŠ Beňov | starosta | 2018 – 2025 | 2 | 50 000 | vlastní |  |
| Projekt na značení cyklotras mikroregionu Moštěnka | starosta  splněno 2019 | 2018 -2019 | 2 | 50 000 | Dotace SZIF, vlastní | 50 000 |
| **Opatření 2.4 Údržba a modernizace obecních budov a jejich vybavení** | | | | | | |
| Obec Beňov, nátěry střech, hromosvody na budovách obce, úpravy na zahradě za obecním úřadem | starosta  splněno 2019 | 2018 -2019 | 2 | 100 000 | vlastní | 100 000 |
| Řešení nebytových prostor v budově č.p. 73 - ZŠ Beňov (bývalý byt v ZŠ)- zpracována PD na keramickou dílnu, sborovnu jazykovou třídu a kuchyňský koutek pro děti | starosta  splněno 2021 | 2018-2028 | 2 | 1,2 mil. | Vlastní, dotace MF ČR | 1.2 mil |
| Vybavení opravených prostor na učebny v ZŠ | starosta  splněno 2022 | 2018-2028 | 2 | 0,4. | Vlastní | 400 000 |
| Oprava střechy v budově č.p.33 Beňov (MŠ) a umyvárek | starosta  splněno 2019 | 2018 | 2 | 1.2 mil | vlastní | 1.2 mil |
| Rekonstrukce objektu obecního úřadu, nové podlahy, okna vymalování a nábytek | starosta | 2021-2024 | 2 | 2 mil | vlastní |  |
| Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu OÚ | starosta | 2018 - 2026 | 2 | 1 mil. | vlastní, vlastní, dotace OPŽP |  |
| MŠ –Vybudování přírodní zahrady v MŠ Beňov | starosta  splněno 2021 | 2018 - 2022 | 2 | 0,7 mil. | **vlastní, dotace MF ČR** | **700 000** |
| MŠ – PD objektu MŠ s úpravou místností jídelny, demolice zadní části objektu, úprava vchodu do sklepa, venkovní učebna s pergolou | starosta | 2018 - 2026 | 2 | 2,5 mil. | vlastní, dotace OPŽP, IROP |  |
| Fotovoltaická elektrárna na objektu MŠ | starosta | 2018 - 2026 | 2 | 1 mil. | vlastní, dotace OPŽP |  |
| ZŠ – PD objektu, oprava střechy, zateplení, fasáda a vnitřní úpravy objektu, odstranění septiku a napojení na kanalizaci obce a | starosta | 2018 - 2026 | 2 | 2,5 mil. | vlastní, dotace MMR, Ol. kraj |  |
| Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu ZŠ | starosta | 2018 - 2026 | 2 | 1 mil. | vlastní, dotace OPŽP |  |
| ZŠ – oprava brány, oprava střech nad gastro a keramickou učebnou, výměna plot od souseda | starosta  splněno 2022 | 2018 - 2026 | 2 | 0,6 mil. | vlastní, dotace MF ČR | 600.000 |
| Převod budovy zahrádkářů na obec Beňov za 1 Kč | starosta  splněno 2018 | 1/2018 | 2 | 1 | vlastní |  |
| Jednání s ŘK církví – Olomouckým arcibiskupstvím převod objektu fary č.44 | starosta  každoročně | 2019-2024 | 2 | 1 | vlastní |  |
| PD – rekonstrukce budovy Zahrádkářů - komunitní centrum se zázemím a 5 sociálních bytů | starosta | 2020 - 2026 | 2 | 4.3 mil  20 mil | dotace MF, MMR, IROP vlastní |  |
| Fotovoltaická elektrárna na střeše objektu zahrádkářů | starosta | 2018 - 2026 | 2 | 1 mil. | vlastní, dotace OPŽP |  |
| Oprava obecního objektu č.p. 4 v místní části Prusy – Prorodinné centrum | Starosta  Spolek Prusy | 2023-2028 | 1 | 3 mil. | Vlastní  Olomoucký kraj  MMR ČR |  |
| **Opatření 3.1 Údržba veřejného prostranství obce** | | | | | | |
| PD – rekonstrukce, hřbitova, kácení tújí, průzkum trhu | Starosta  splněno 2019 | 2018 | 2 | 100 000 | Vlastní | 100 000 |
| PD – Hřbitov - dokumentace stavby, chodníky, parkoviště, zeleň, márnice  1.etapa parkoviště, čelní stěna  2.etapa márnice, brány a výplně čelní zdi a chodníky  3.etapa oplocení, výsadby | Starosta  splněno 2019  splněno 2021 | 2018-2023 | 2 | 4,5 mil. | vlastní, dotace MMR, Olomoucký kraj | 1,2 mil.  1,6 mil |
| Hřbitov - oprava, přemístění pomníku padlých z I.sv. války | starosta  splněno 2023 | 2018-2023 | 2 | 100 000. | vlastní, dotace MO | 97.000 |
| Nákup čelní mulčer pro traktor VIVID 400, křovinořezu | starosta  splněno 2019 | 2019 | 2 | 80 000 | vlastní | 80 000 |
| Elektro tříkolka na převoz materiálu a uprav zeleněna obci | starosta  splněno 2020 | 2019 | 2 | 65 000 | vlastní | 65 000 |
| **Opatření 3.2 Rozvoj a údržba intravilánu a extravilánu obce** | | | | | | |
| Naše společná krajina - keřové porosty obnova krajiny a návrat koroptví a bažantů do přírody | starosta  splněno 2018 | 2018 | 3 | 230 000 | dotace SFŽP ČR přes AOPK Olomouc | 230 000 |
| LES, samovýroba, práce v obecním lese v souvislosti s ohrožením kůrovcem | starosta  každoročně | 2018-2028  každoročně | 3 | 100 000 | vlastní  Ol.kraj | 100 000 |
| Výsadby stromů a provádění oplocenek v lese po vykácení poškozených strom kůrovcem | starosta  každoročně | 2018-2022 | 3 | 100 000 | Vlastní, Ol.kraj | 100 000 |
| Postupné kácení stromů v přístupové pěší zóně k lokalitě Horní Újezd | starosta  splněno 2023 | 2018-2026 | 3 | 30 000 | vlastní | 30 000 |
| Nová výsadba na obecním hřbitově | starosta | 2018-2022 | 3 | 100 000 | vlastní |  |
| **Opatření 3.3 Odpadové hospodářství** | | | | | | |
| PD – Sběrné místo, osvětlení oplocení, kanalizace a komunikace  1.etapa osvětlení 10 ks lamp  2.etapa kanalizace  3.etapa výstavba objektu  4.etapa dokoupení kontejnerů  5.etapa oprava místní komunikace | Starosta  1 etapa splněna 2019   1. Etapa 2019 splněna   napojení elektřinou splněno 2021 | 2018-2022 | 1 | 3 mil | Vlastní  vlastní  dotace SFŽP | 300 000  50 000 |
| Řešení uložení obecního bioodpadu vlastní svoz obcí Beňov Traktor + portýr | Starosta  splněno 2018 | 2018-2019 | 1 | 600 000 | vlastní | 600 000 |
| **Opatření 3.4 Protierozní, protipovodňové a krizové opatření** | | | | | | |
| Obnova krajiny, protierozní valy - doplnění stromků, úprava polních a lesních cest (každý rok doplnění 50 – 100 stromků) | starosta každoročně | 2018 – 2028 | 2-3 | 25 000 | vlastní  SFŽP ČR | 100 000 |
| Obnova vybavení zásahové jednotky obce Beňov | starosta každoročně | 2018 – 2028 | 1-2 | 45 000 | vlastní Olomoucký kraj |  |
| Projektová dokumentace k terénním úpravám v k.ú. obce Beňov a Prusy – záchytný poldr, zadržování vody v krajině | starosta | 2018 – 2028 | 1-2 | 10 mil | vlastní  MZe ČR |  |
| Provedení terénních a kanalizačních úprav na odvod povodňové vody za RD p. Nesňala a p. Bouchalíka | starosta | 2018 – 2028 | 1 | 1,5 mil | vlastní a Olomoucký kraj |  |
| Provedení pozemkových úprav v terénu | starosta | 2018 – 2028 | 1 |  | vlastní Pozemkový Úřad ČR |  |

## Podpora realizace programu

Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizaci dokumentu.

Garantem Programu rozvoje obce Beňov je starosta obce, který zodpovídá za realizaci stanovených rozvojových aktivit s ohledem na aktuální potřeby obce a možnosti obecního rozpočtu. Navržené aktivity mohou přesahovat i do dalších let.

Garant také zodpovídá za aktualizaci dokumentu, která se bude provádět průběžně, dle potřeb obce, nejméně však jedenkrát za rok. Návrhy změn budou vpracovány do aktuálního dokumentu, s vyznačením provedených změn a uvedením termínu aktualizace. Takto upravený dokument bude předložen zastupitelstvu obce.

**Monitoring a evaluace**

Monitoring o průběhu realizace programu obce bude zpracovávat garant, v návaznosti na aktualizaci dokumentu, a to jedenkrát ročně. Součástí této zprávy bude přehled o splněných aktivitách. Výsledná zpráva bude předána zastupitelstvu obce.

**Zpřístupnění dokumentu**

Aktuální verze dokumentu bude dostupná na webových stránkách obce [www.benov.cz](http://www.benov.cz), v tištěné podobě bude k dispozici na obecním úřadě.

Dokument Program rozvoje obce Beňov 2018 - 2028 byl schválen zastupitelstvem obce na jeho 20. veřejném zasedání, dne 7.12. 2017 bodem č. 9, usnesení č. 20/9/2017.

## 


## Přílohy

**Geomorfologické členění území**

geomorfologická provincie - Západní Karpaty

geomorfologický celek – Podbeskydská pahorkatina

lokalizace Podbeskydské pahorkatiny



Pohyb obyvatelstva v letech 2001 – 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Počet obyvatel celkem** | **Narozeni** | **Zemřelí** | **Přirozený přírůstek** | **Přistěhovalí** | **Vystěhovalí** | **Saldo migrace** | **Přírůstek celkem** |
| 2001 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 654 | 6 | 6 | 0 | 12 | 18 | -6 | -6 |
| 2003 | 650 | 5 | 13 | -8 | 9 | 5 | 4 | -4 |
| 2004 | 644 | 3 | 13 | -10 | 18 | 14 | 4 | -6 |
| 2005 | 652 | 8 | 9 | -1 | 18 | 9 | 9 | 8 |
| 2006 | 664 | 3 | 4 | -1 | 28 | 15 | 13 | 12 |
| 2007 | 672 | 3 | 7 | -4 | 21 | 9 | 12 | 8 |
| 2008 | 693 | 6 | 4 | 2 | 26 | 7 | 19 | 21 |
| 2009 | 701 | 8 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 | 8 |
| 2010 | 710 | 8 | 8 | 0 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 2011 | 710 | 12 | 11 | 1 | 20 | 12 | 8 | 9 |
| 2012 | 701 | 7 | 9 | -2 | 7 | 14 | -7 | -9 |
| 2013 | 684 | 13 | 6 | 7 | 1 | 25 | -24 | -17 |
| 2014 | 687 | 5 | 7 | -2 | 20 | 15 | 5 | 3 |
| 2015 | 686 | 8 | 10 | -2 | 13 | 12 | 1 | -1 |
| 2016 | 671 | 5 | 13 | -8 | 19 | 26 | -7 | -15 |

Vývoj struktury obyvatelstva v letech 2001–2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rok** | **Ženy** | **Muži** |
| 2001 | 331 | 329 |
| 2002 | 329 | 325 |
| 2003 | 331 | 319 |
| 2004 | 323 | 321 |
| 2005 | 324 | 328 |
| 2006 | 333 | 331 |
| 2007 | 333 | 339 |
| 2008 | 345 | 348 |
| 2009 | 348 | 353 |
| 2010 | 356 | 354 |
| 2011 | 356 | 354 |
| 2012 | 353 | 348 |
| 2013 | 342 | 342 |
| 2014 | 346 | 341 |
| 2015 | 346 | 340 |
| 2016 | 342 | 329 |

Vývoj rozpočtového hospodaření obce Beňov v letech 2009 - 2016 (v tis. Kč)

|  | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daňové příjmy** | 5 095 | 5 730 | 5 662 | 5 727 | 7 081 | 7 413 | 7 953 | 8 665 |
| **Nedaňové příjmy** | 1 132 | 1 215 | 1 575 | 1 722 | 975 | 1 079 | 1 291 | 1 378 |
| **Kapitálové příjmy** | 0 | 400 | 18 | 7 | 0 | 511 | 1 085 | 1 002 |
| **Neinvestiční přijaté dotace** | 1 092 | 729 | 878 | 2 144 | 693 | 2 039 | 198 | 200 |
| **Investiční přijaté dotace** | 587 | 0 | 6 556 | 206 | 130 | 0 | 0 | 707 |
| **Příjmy** | 7 906 | 8 074 | 14 689 | 9 804 | 8 880 | 11 041 | 10 526 | 11 952 |
| **Běžné výdaje** | 6 754 | 6 192 | 7 161 | 8 398 | 7 776 | 9 568 | 6 221 | 7 689 |
| **Kapitálové výdaje** | 813 | 796 | 7 253 | 1 543 | 1 028 | 1 325 | 1 116 | 3 066 |
| **Výdaje celkem** | 7 566 | 6 989 | 14 413 | 9 941 | 8 804 | 10 894 | 7 337 | 10 754 |
| **Saldo příjmů a výdajů** | 340 | 1 085 | 276 | -137 | 76 | 147 | 3 189 | 1 197 |
| **Podíl kapitálových výdajů** | 10,74% | 11,40% | 50,32% | 15,52% | 11,68% | 12,17% | 15,21% | 28,51% |
| **Podíl běžných výdajů na celkových příjmech** | 85,42% | 76,69% | 48,75% | 85,66% | 87,57% | 86,66% | 59,10% | 64,33% |

Zdroj: ČSÚ

**Vyhodnocení dotazníkového šetření**

**Vráceno:** 60 dotazníků

**1. Jak se Vám v obci žije?**

- velmi dobře 15x

**- spíše dobře 38x**

- ani dobře ani špatně 4x

- spíše špatně 2x

- velmi špatně 1x

**2. Co se Vám v obci nejvíce líbí**

- klidný život – 39x

- dobré mezilidské vztahy –11x

- příznivé životní prostředí – 12x

**- blízkost přírody – 30x**

- dostupnost pracovních příležitostí – 2x

- dobrá dopravní dostupnost – 4x

- kulturní a společenský život – 22x

- sportovní vyžití – 8x

- vzhled obce – 24x

**3. Co se Vám v obci nelíbí**

**-** špatné vztahy mezi lidmi **–** 12x

**- nezájem lidí o obec – 23x**

**-** málo kvalitní životní prostředí – 4x- díky slévárně a ovzduší v období topné sezóny

- nedostatek pracovních příležitostí – 3x

- **nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb –31x**

- nedostatečný kulturní a společenský život – 1x

- špatná dostupnost lékaře – 9x

- nevyhovující veřejná doprava – 19x

- nedostatečná bytová výstavba – 2x

- nepořádek v obci – 0x

- špatné podmínky pro podnikání - 1x

- nedostatek sportovního vyžití – 2x

- jiné (zápach ze slévárny a po žních, soustavné pálení listí po celý rok, upravit jízdní řád a zkrátit dobu

dojezdu, aby stihli následující spoje, chybějící dům pro seniory, málo volnočasových aktivit pro děti, hluk

z nakládání sudů Beer cash and Carry, hřiště za sokolovnou) –8x

**4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?**

- **obchod - širší sortiment a delší provozní doba (smíšené zboží - potraviny, maso, čerstvé pečivo, drogerie) - 20x**

- delší provozní doba v MŠ a ZŠ – 1x

- služby a třeba i penzion pro seniory – 1x

- pošta – 1x

- lékař a zubař v obci – 1x

- autobusová zastávka u hřiště, nedostatečná doprava – 1x

- veřejný internet – 1x

**5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | velmi spokojen | spíše spokojen | spíše nespokojen | velmi nespokojen | je mi to lhostejné |
| 1 | Obchody a služby | 0 | 14 | **24** | 17 | 1 |
| 2 | Školství | 8 | **32** | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Veřejná doprava | 1 | **24** | 12 | 8 | 5 |
| 4 | Kultura a společenský život | 17 | **33** | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Sportovní vyžití | 12 | **32** | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Pracovní příležitosti | 1 | **18** | 10 | 6 | 14 |
| 7 | Rozvoj obce | 8 | **36** | 7 | 3 | 0 |
| 8 | Informovanost o dění v obci | 12 | **32** | 7 | 1 | 1 |
| 9 | Bydlení | 12 | **32** | 6 | 1 | 1 |
| 10 | Zdravotnictví | 1 | **8** | 8 | 6 | 5 |
| 11 | Podmínky pro podnikání | 0 | 11 | 9 | 2 | **28** |

**6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:**

- velmi dobré – 3x

**- docela dobré – 45x**

- ne moc dobré – 6x

- špatné – 5x

- nedovedu posoudit – 2x

**7. Myslíte si, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?**

- rozhodně ano – 18x

**- spíše ano – 36x**

- spíše ne – 1x

- rozhodně ne – 1x

- nedovedu posoudit – 4x

**8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?**

- pravidelně (min.1x za týden) – 13x

- **občas (min. 1x měsíčně) – 26x**

- vůbec – 6x

- nemám internet – 15x

**9. Znáte členy zastupitelstva obce?**

- všechny – 21x

**- většinu – 25x**

- některé – 11x

- neznám – 3x

**10. Kdybyste rozhodovali o využití obecních prostředků, na co byste je přednostně využil(a)?**

- podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) -17x

- zřízení dalších provozoven obchodu a služeb – 29x

- **rekonstrukce místních komunikací a chodníků – 37x**

**-** podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit – 10x

- péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci včetně nákupu techniky na její údržbu -10x

- opravy památek v obci – 2x

- zlepšení podmínek pro podnikání – 2x

- oprava ZŠ, MŠ – 22x

- jiné:**multifunční hřiště za sokolovnou 3x**, protipovodňové opatření a opatření proti suchu, oprava cesty Beňov – Prusy, dokončení

napojení na ČOV od Kostela k Linhartovému, rekonstrukce hřbitova, vybudování inženýrských sítí, komunikace a chodníků Újezda –

2x, oprava MŠ, lavičky, zastávka u hřiště – 2x, zřízení sběrného místa (dvoru na odpady), incestovat do domu pro seniory, zřízení

cyklostezky

**11. Jakým způsobem by se podle Vás měla Vaše obec rozvíjet?**

- **měla by zůstat přibližně stejně velká – 20x**

- měla by se postupně rozrůstat na přibližně 700 (9x), nebo 1000 (5x) obyvatel – 19x

- měla by být využita celá kapacita ploch na výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 1000 – 5x, 900, 800 obyvatel v obci – 7x

- nedovedu posoudit – 17x

**12. Jste?**

- muž - 25x

**- žena - 35x**

**13. Váš věk?**

- 15–29 let - 3x

- 30–49 let - 18x

**- 50–64 let - 21 x**

- 65 a více let - 18x

**14. Vaše vzdělání?**

- základní - 8x

**- střední odborné - 23x**

- střední odborné s maturitou - 20x

- vyšší odborné - 1x

- vysokoškolské - 8x

**15. V obci:**

**- žiji od narození - 37x**

**-** přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči – 2x

- přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety – 22x

- přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

**16. Vaše další připomínky, náměty, komentáře:**

**- sportoviště za sokolovnou -** (opravit či vybudovat nové zázemí s rozšířením na celý prostor za sokolovnou) -2x

- znovuobnovení tenisového kurtu, který zbytečně zchátral

- v obci není žádné příjemné prostředí k venkovnímu posezení. Prostředí za sokolovnou je sice udržované, ale vůbec neláká

k posezení. Krásný areál je třeba v Líšné.

- dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště

- vybudovat cyklostezku (Beňov – Prusy) -2x

- chodníky u hřiště jsou ve velmi špatném stavu

- lepší údržba chodníků a komunikací, hlavně v zimě, dostatečný posyp, lepší služby hlavně pro starší občany -2x

- proč děti navštěvují ZŠ a MŠ v jiných obcích, nedělat ze školy a školky rodinné podniky

- rozšířit pracovní dobu MŠ a ZŠ, min- 6,30 -16.30 (nezbytné pro její zachování), rozšířit kroužky pro děti v odpoedních hodinách

- nepochopím vykácení zahrady v MŠ

- v obci nejvíc chybí odpadkové koše v obci a nádoby na psí odpad – 2x

- jsem spokojená, jen **navíc obchod -3x (**v 7,15 lze dostat pečivo jen na objednávku)

- zápach ze slévárny

- v potůčku pod hřištěm se vypouští smradlavá voda asi z žumpy

- **v obci Beňov je jen 1 zastávka – 2x**

- třídění odpadů se hodně zlepšilo, lze pokračovat a motivovat občany taškami na třídění. Udělat přednášku, co a jak třídit +

přínos pro obec

- špatná veřejná doprava, v sobotu, svátky a o víkendu nedostačující spoje – 2x

- zlepšit péči o zeleň - stanovit samostatnou úpravu každého občana před svým domem

- omezení provozu (případně jejich úprava) po polních cestách u bytových jednotek

- neobjektivnost dotazníku. Dostali jsme 1 na celou rodinu. Jak máme zodpovědět otázky 12,15. Jinak oceňujeme zájem

obce/ zastupitelů o lepší život v Beňově.

Komu a čemu bude sloužit udržovaná výstavba chodníku nebo cesty od Cagašového k novým domkům. Náklady na komunikaci dosáhly téměř 1,5 mil. Kč (výkup domů, jejich bourání a úprava prostranství, nový plot kolem Mullerového, projekt – údaje o financích z usnesení zastupitelstva obce

# Seznam obrázků, grafů a tabulek

[Obrázek 1 Poloha obce](#_Toc447628284) 2

*Obrázek 2 Katastr Beňov a Prusy 3*

*Obrázek 3 Dopravní infrastruktura 21*

*Obrázek 4 Přehled ohrožených objektů při povodni 31*

[Graf 1 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1869 – 2016 4](#_Toc447628302)

[Graf 2 Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2002 – 2016 5](#_Toc447628303)

[Graf 3 Porovnání struktury obyvatelstva v letech 2001 – 2016 5](#_Toc447628304)

*Graf 4Porovnání průměrného věku a indexu stáří obce Beňov a Olomouckého kraje v roce 2001-20166*

*Graf 5 Věková struktura obyvatel obce Beňov v roce 2016 7*

*Graf 6 Vývoj vzdělanostní struktury v obci Beňov 8*

*Graf 7 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Beňov v roce 2011 9*

[Graf 8 Struktura zaměstnanosti dle sektorů (v %) 14](#_Toc447628305)

*Graf 9 Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Beňov v roce 2011 15*

[Graf 10 Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v obci 17](#_Toc447628306)

[Graf 11 Podíl nezaměstnaných osob 18](#_Toc447628307)

# *Graf 12 Struktura využití půdy v obci Beňov v roce 2016 28*

[Graf 13 Rozpočtové hospodaření obce za roky 2009 – 2016 32](#_Toc447628308)

[Tabulka 1 Věková struktura obyvatelstva 2001 - 2016 7](#_Toc447628315)

[Tabulka 2 Index ekonomického zatížení (v %) 7](#_Toc447628316)

[Tabulka 3 Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání ve věku 15 a více let 8](#_Toc447628317)

[Tabulka 4 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity 13](#_Toc447628318)

[Tabulka 5 Vyjíždění z obce do zaměstnání a školských zařízení 14](#_Toc447628319)

[Tabulka 6 Ekonomické subjekty v obci se zjištěnou aktivitou 14](#_Toc447628320)

[Tabulka 7 Ekonomické subjekty v obci podle právní formy 15](#_Toc447628321)

*Tabulka 8 Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Beňov v roce 2013 15*

*Tabulka 9 Počet podnikatelských subjektů 16*

*Tabulka 10 Seznam firem a podnikatelů působících v obci**16*

[Tabulka 11 Vývoj počtu dětí  mateřské školy 25](#_Toc447628322)

[Tabulka 12 Vývoj počtu žáků základní školy 26](#_Toc447628323)

[Tabulka 13 Přehled půdního fondu obce 29](#_Toc447628324)

*Tabulka 14 Prognóza produkce odpadu v obci 30*

[Tabulka 15 Podíl jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech obce za roky 2009 – 2016 32](#_Toc447628325)

[Tabulka 16 Podíl jednotlivých druhů výdajů na celkových výdajích obce za roky 2009 –2016 33](#_Toc447628326)